Мероприятия и финансирование муниципальной подпрограммы                                                                                                                                                                                      «Комплексные меры профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений» на 2015-2017 г.г.

# за 2016 год

| «Комплексные меры профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и других социально-негативных явлений» на 2015-2017 г.г. |
| --- |
| МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Чунского района» |
| Сведения о ходе реализации муниципальной подпрограммы |
| № п/п | Наименование мероприятий подпрограммы | Предусмотрено финансирование за весь период реализации подрограммы | План реализации мероприятий подпрограммы на отчетную дату | Местный бюджет на 2016 год (тыс. руб.) | Прочие источники на 2016 год (тыс. руб.) | Информация о ходе реализации мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2016 года |
|  |  |  | Планируемый срок исполнения на отчетную дату | Фактический срок исполнения | Предусмотрено | Профинансировано | Освоено | Предусмотрено | Профинансировано | Освоено |  |
| 1. Прогнозирование развития наркоситуации, анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков. |
| 1.1. | Формирование единого банка данных об уровне распространения наркомании на территории муниципального образования. | Без затрат | ежеквартально | Будет исполнено в апреле | - | - | - | - | - | - | Единый банк данных будет сформирован. Данные внесены в электронную систему мониторинга. |
| 1.2. | Проведение мониторинга наркоситуации в Чунском районном муниципальном образовании | Без затрат | ежеквартально | Март | - | - | - | - | - | - | Мониторинг сформирован, размещен на сайте «Наркостоп Иркутск» |
| 2. Формирование негативного отношения в обществе к употреблению табака, алкоголя, наркотиков и др. психоактивных веществ (далее по тексту ПАВ), в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях потребления ПАВ и об ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков. |
| 2.1. | Организация выпуска и тиражирования печатной продукции по первичной профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни | Без затрат | Ежегодно |  |  |  |  |  |  | Напечатаны и распространены буклеты: «СТОП алкоголь!» 10 шт., «СТОП насилию!» - 10 шт., Листовки: «Сообщи, где торгуют смертью» - 200 шт., «Телефон доверия» - 150 шт., «Признаки употребления синтетических наркотиков» - 75 шт. Листовки «Долой сквернословие» - 343 шт.; Листовки «Не попадись на крючок», «Осторожно! Спайсы!» 136 шт.; Буклеты «Защити себя от туберкулеза» 39 шт. «ВИЧ/СПИД – об этом должен знать каждый». – 52 чел. Комендантский час», «Мы за чистые легкие!», «Поддержи антитабачный закон!» (МОБУ СОШ №3,21); Буклеты: «Мы не курим – присоединяйтесь!», «Исполнение закона Иркутской области №7-ОЗ (МОБУ СОШ №3); Буклет «О здоровом образе жизни» (МОБУ СОШ № 4); «ВИЧ/СПИД – об этом должен знать каждый!» (МОБУ СОШ № 29,8,90,ЧМТ – 521 буклет) |
| 2.2. | Тиражирование и распространение обучающих видеофильмов, компьютерных программ с элементами тестирования, направленных на предупреждение употребления наркотических средств и психотропных веществ, предоставленных ОГКУ «Центр профилактики наркомании» | Без затрат | Ежегодно |  |  |  |  |  |  | В15 общеобразовательных учреждениях района распространена компьютерная программа тестирования «Алкоголь и здоровье» |
| 2.3. | Тиражирование и распространение видеороликов, печатных материалов по профилактике наркомании и токсикомании, предоставленных ОГКУ «Центр профилактики наркомании». | Без затрат | Ежегодно |  |  |  |  |  |  | Закладки «Жизнь и наркотик не совместимы» - 30 шт., наклейки - «В счастливой жизни нет места наркотикам»- 30 шт. плакаты «Телефон доверия» - 10 шт. распространены в ОБПИ УИО «Чунский многопрофильный техникум», школа – интернат № 11 п. Лесогорск Календари «Твой отказ от первой пробы наркотиков – лучший удар по наркобизнесу» - 50 шт. Буклеты – «Родителям на заметку» - 70 шт. МОБУ СОШ №90,1,29 |
| 2.4. | Размещение информации о проведенных мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, по пропаганде здорового образа жизни в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации Чунского района в разделе «Антинаркотическая комиссия», а также на сайте администрации Чунского района в разделе «Культура». | Без затрат | Ежегодно | Ежемесячно |  |  |  |  |  | На сайтах 7 администраций муниципальных образований Чунского района, размещена информация «О проведении акции «Сообщи, где торгуют смертью», «Телефоны доверия», «Антитабачный закон». На сайте администрации Чунского района размещена информация «О проведении областной акции «Будущее за нами», «О проведении совещания руководителей наркопостов ОУ Чунского района», «Антинаркотическая комиссия Чунского района», «О реализации проекта «Летний лагерь – территория здоровья», «Танцуй ради жизни», «Олимпийские игры», «Трезвый водитель – безопасная дорога». Публикация на сайтах общеобразовательных организаций отчет - презентаций по результатам проведения областной недели «Мы за чистые легкие!» (ОУ№№1,3,4,6,7,8,9,14,15,19,26,29,52,90); Информация Интернет – телефон доверия (ОУ№№ 1,2,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,18, 19,20,21,23,24,26,52,90) |
| 2.5. | Размещение антинаркотических материалов в учреждениях образования, культуры, здравоохранения. Тиражирование материалов для размещения на приподъездных стендах и информационных стендах в поселениях. | Без затрат | Ежегодно |  |  |  |  |  |  | В 13 учреждениях культуры, в 15 учреждениях образования, а также в Чунской районной центральной больнице оформлены профилактические уголки с размещением у них информации: «О проведении Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», «Информация о спайсах», «Информация о телефонах доверия». В ОУ Чунского района оформлены стенды «Скажем сквернословию – НЕТ!!!» (МОБУ СОШ № 3); «Быть здоровым - здорово» (МОБУ СОШ № 3,6); Оформлен плакат «Долой сквернословие!», предназначенный для проведения просветительской работы среди населения поселка. «Ты не один, мы рядом» телефон доверия (МОБУ СОШ № 3); «Всемирный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом» (МОБУ СОШ № 3); «Подростковая зависимость» («Школа- интернат № 11) |
| 2.6. | Освещение мероприятий в газете «Чунский край» о вреде наркомании и способах борьбы с ней, о преимуществах здорового образа жизни | Без затрат | Ежегодно | Март |  |  |  |  |  | газета «Чунский край»: «Волонтеры – добровольцы помощники», Статья «Сообщи, где торгуют смертью» от 10.03.2016 г., «Я не замена» 02.06.2016г. круглый стол «Мы против ВИЧ/СПИДа» от 23.06.2016 г. |
| 3. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних, молодежи Чунского района. Формирование у подростков и молодежи мотивации к ведению здорового образа жизни |
|  | 90 |  |  | 30 | 10.0 | 10.0 | 0 | 0 |  |
| 3.1 | Организация поддержки деятельности наркологических постов (наркопостов) в общеобразовательных организациях Чунского района. Проведение ежегодного конкурса «Лучший наркопост». |  | Ежегодно | февраль |  |  |  |  |  | В течение 2016 г. осуществлялась методическая помощь (распространение полиграфической продукции, а также видеороликов по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ) наркопостам общеобразовательных учреждений. 30 марта 2016 г. состоялось совещание руководителей наркопостов ОУ района. Участие приняли 4 ОУ№№ 1,2,9,29 По результатам районного этапа смотра-конкурса, были отобраны 2 лучших наркопоста ОУ№ 1,29 для участия в областном этапе конкурса. |
| 3.2. | Организация и проведение профилактических мероприятий, тренингов среди несовершеннолетних и молодежи по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма | - | Ежегодно, согласно утвержденному плану |  |  |  |  |  |  | Областная неделя «Независимое детство» (ОУ№№1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16,19,20,52,90 – 1644 обучающихся средних и старших классов); Тренинги: 20.01.2016г. «Учимся общаться и взаимодействовать» для 11 класса (МОБУ СОШ № 7,8 – 19 человек); 02.02.2016г. «Учимся общаться и взаимодействовать без стимулирующих средств (МОБУ СОШ № 2,4,7 – 40 человек); 10.02.2016г. Тренинг позитивного мироощущения «Телефон доверия» (МОБУ СОШ № 5 - 34 обучающихся); 25.02.2016г. «Наркотикам-нет!» 7-9 классы (МОБУ СОШ № 14 – 15 человек); 1.03.2016 г. «Портрет современного подростка» (МОБО СОШ № 29 – 50 чел.), 17.03.2016 г. тренинг «Я могу – я хочу», «Мозговой штурм», «Составление портрета современного подростка» с учащимися 7-9 классов школа – интернат №11 п. Лесогорск 24.02.2016 г. Тренинг «Чума 21 века» (МОБУ СОШ № 90,1,29 – 67 чел.). Тренинг по снятию тревожности, нормализации эмоционального фона выпускников 9,11 классы (МОБУ СОШ № 8 – 7 чел.); 28.-4.2016 г. Тренинг по профилактике суицида (МОБУ СОШ № 8 – 9 чел.); 29.04.2016 г. Тренинг «Кризис. Выход ЕСТЬ!» 5,6 классы (МОБУ ООШ № 15 – 6 чел.) 4.05.2016 г. Тренинг «Обсудим? Обсудим!» (МОБУ СОШ № 5 – 16 чел.) 03.09.2016 г. Общешкольный День здоровья – МОБУ СОШ № 7,6, - охват 120 человек; 5.09.2016г. Просмотр видеороликов « Профилактика негативных явлений» - МОБУ СОШ № 1,6, МБОУ СОШ № 29 - охват 23 человека; 07.09.2016г. Информационный блок – подготовили дети « Что же такое алкоголь и в чем его коварные свойства?» - МОБУ СОШ № 8, - охват 12 человек. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 07.09.2016 г. Неделя по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений в подростковой среде «Высокая ответственность» - МОБУ СОШ № 2,5,7,9,6 - охват 572 человека; 10.09.2016 г. Акция «День мира» МБОУ СОШ № 29 - охват 25; 10.09.2016 г. День трезвости МОБУ СОШ № 7 – охват 120 человек. 1.11-10.11.2016 Областная неделя «Будущее в моих руках!» - охват 1664 человека; 04.10.2016 Классный час « Уголовная ответственность за незаконное хранение и сбыт наркотических веществ» с приглашением инспекторов ОДН Ковальчук М.С., Басаргиной М.А. - МОБУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 14 - охват 18 человек; 10.11.2016 Акция «Дыши, двигайся, живи!» флеш-моб – охват 603 человека; 1.12.2016 – 07.12.2016 Неделя по профилактике ВИЧ - МОБУ СОШ № 2 - охват 182 человека; 09.11.2016 Классные часы «Умей сказать нет!», «Сигарет, не приносящих вреда, нет!», «Волна вопросов и пожеланий», «Думаем о будущем сегодня», охват 451 человек; 04.11.2016 Акция «День толерантности» - МОБУ СОШ № 2,3 охват 202 человека; 17.11.2016 Общешкольная акция «Быть здоровым _ ЗДОРОВО!», посвященная Международному дню борьбы с курением - охват 195 чел. |
| 3.3. | Поддержка деятельности муниципального волонтёрского молодёжного движения | - | Ежегодно март | ежемесячно |  |  |  |  |  | В течение 2016 года проводилось совещание руководителей волонтерских движений Чунского района из числа социальных педагогов в МОБУ СОШ и работников культуры. В ходе заседания были рассмотрены такие вопросы, как: Проведение профилактических акций антинаркотической направленности в 2016 году, создание антинаркотического общественного движения из взрослого состава волонтерских групп. В отделе культуры, спорта и молодежной политики проведение с активистами Центра волонтерского движения Чунского района тренинга по программе «Равный – равному» «Волонтеры – делай добро», «Алкоголь и здоровье». 01.06.2016 проведен флеш-моб «Веселая зарядка» в Октябрьском МО, в рамках открытия областного проекта «Летний лагерь – территория здоровья». 26.06.2016 организован флеш-моб «Здоровая нация», в рамках празднования Дня молодежи, флешмоб «Только вперед», в рамках празднования Дня государственного флага РФ,«На позитиве», в рамках Дня закрытия лета, флешмоб – поздравление «с Днем поселка» к 70 –летию празднования Дня поселка, Флешмоб-поздравление, в рамках празднования Дня работника лесной промышленности. Активисты Центра волонтерского движения Молчанова Анастасия и Мельник Анастасия поощрены путевками в летний палаточный лагерь с 28 июля по 8 августа в .п. Большое Галаустное на смену «Летний Университет лидера 2015». Направлен проект «Олимпийские игры» в номинацию «Событийное волонтерство» для участия в региональном этапе всероссийского конкурса «Доброволец России 2016». Итог: Лауреат 1 место. |
| 3.4. | Реализация проекта «Летний лагерь – территория здоровья». Проведение антинаркотических профилактических мероприятий в детских оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания при общеобразовательных организациях, в период летних каникул. | Без затрат | Ежегодно | Июнь – июль - август |  |  |  |  |  | Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания на базе школ (ДОЛ) № № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14,15,16,19,20,21,23,24,26,29 ,ДООЛ «Тимуровец» 01.06.2016 флеш-моб «Веселая зарядка», в рамках открытия проекта «Летний лагерь – территория здоровья». 09.06.2016г. Чунский многопрофильный техникум. Проведение тренинговых упражнений «Жизнь с болезнью», «Навыки и поведение», «Зависимость» со студентами 1 ЧМТ, в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». 10.06.2016г. МБОУ СОШ №29 Тренинг « Да здравствует жизнь» с обещающимися 5-ых классов, посещающих площадку МБОУ СОШ №29 09.06.2016 Чунский многопрофильный техникум. Проведение анкетирование на выявление знаний студентов по проблемам распространения ВИЧ /СПИДа. 10.06.2016 г. МБОУ СОШ №29 В рамках проведения тренингового занятия организация тестирования с детьми, посещающими летнюю площадку МБОУ СОШ №29. (5 классы) «Твой образ жизни». 01.06.2016г.Чунский многопрофильный техникум. Участие в круглом столе «Чистое дыхание» с просмотром видеоролика «Сигареты, курение. никотин, табак, смола. для студентов ЧМТ, в рамках Всемирного дня без табака. 02.06.2016г. МОБУ НОШ № 24 беседа «Растем здоровыми» с обучающимися МОБУ НОШ № 24. (1-2 отряд) 06.06.2016 г. МОБУ СОШ №5 п. Новочунка проведение выездной программы «Витаминки» с детьми 1-2 отряда, посещающими детскую оздоровительную площадку МОБУ СОШ №5. |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 02.06.2016 Конкурс рисунков на тему «Нет наркотикам!» (МОБУ СОШ № 3,4,7,21 – 189 чел); 04.06.2016 Беседа «Мы против наркотиков»; 10.06.2016 Акция «Вредным привычкам – НЕТ!» 15.06.2016 Конкурс инсценировок и стихов «Что такое вредные привычки и как с ними бороться?» (МОБУ СОШ № 4 – 205 чел.); Конкурс рисунков «Реклама вещей» (шк. интернат № 11 – 96 чел.); 17.06.2016 г. Викторина «Овощи, фрукты – полезные продукты» (шк. интернат № 11 – 96 чел.); 08.07.2016 г. участие в празднично – спортивной программе, посвященной Дню семьи, любви и верности для детей из социально-реабилитационного центра п. Лесогорск; 25.08.2016 г. организованы выездные профилактические мероприятия «Олимпийские игры» в ДООЛ «Тимуровец». Организованы флешмобы: «Только вперед», в рамках празднования 70 –летия поселка Чунский, «За нами будущее!», в рамках празднования Дня государственного флага РФ; «На позитиве», в рамках празднования Дня закрытия лета, «Мы – сила России!», в рамках празднования Дня работника леса. |
| 3.5. | Проведение научно-практической конференции по проблемам профилактики наркомании среди обучающихся «Мы выбираем жизнь» |  | Ежегодно | апрель |  | 5.0 | 5.0 |  |  | 09.04.2016 в МОБУ СОШ № 90 проведена районная конференция «Мы выбираем жизнь». В мероприятии приняли участие делегации учащихся школ №№ 1, 24, 29 и 90 п. Чунский, №2 п. Октябрьский, №4 п. Лесогорск, №5 п. Новочунка, №15 п. Изыкан, №9 с. Бунбуй и студентов Чунского многопрофильного техникума. Победители: Номинация: Агитбригада (младшие классы) 1 место МОБУ ООШ№ 15 2 место МОБУ СОШ № 2 Агитбригада (старшие классы) 1 место МОБУ СОШ №29 2 место ЧМТ Номинация: «Презентация» 1 место ЧМТ 2 место МОБУ СОШ № 5 3 место МОБУ СОШ № 90 Номинация: «Презентация» (начальные классы) 1 место МОБУ СОШ № 29 2 место МОБУ НОШ № 24 Номинация: «Социальный видеоролик» 1 место МОБУ СОШ №90 2 место МОБУ СОШ № 4 3 место МОБУ СОШ № 29 (начальные классы) |
| 3.6. | Внедрение превентивных программ по профилактике употребления психоактивных веществ в общеобразовательных учреждениях и структурных подразделениях дополнительного образования там, где они еще не работают. Дальнейшая реализация программ «Полезная прививка», «Полезная привычка», «Полезные навыки», «Все цвета, кроме черного» | - | Ежегодно |  |  |  |  |  |  | В 10 ОУ района апробированы и внедрены программы: «Полезные навыки» (МОБУ СОШ № 14,90, школа - интернат № 11); «Все цвета кроме черного» (МОБУ СОШ № 1,4,5,7,14,21,29); Полезная прививка (МОБУ СОШ № 1,7,шк. интернат № 11) Помогая другим, помогаю себе» МОБУ ООШ № 16 |
| 3.7. | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи. | - | В течение года |  |  | 5.0. | 5.0 |  |  | 1.02.2016 г. Выступление агитбригады среди 6-9 классов (МОБУ СОШ № 7 - 60 человек); 04.02.2016 г .Конкурс «Здоров будешь, всё добудешь», 1-4 кл. (МОБУ СОШ № 8-15 чел.); 08.02.2016 г. Подвижная игра «Зарница» 8-9 классы (МОБУ СОШ № 8- 38 чел.); 10.11.2016 г. Проведение выставки «Мотивируй открыто!» 8-9 классы (МОБУ СОШ № 8- 5); 12.02.2016 г. Клуб «Между нами девочками» (Школа – интернат №11); 15.02.2016 г. Внеклассное мероприятие в 1-4 классах о вреде никотина, алкоголя, наркотиков (МОБУ СОШ №16 – 12 человек). 14.04.2016 Выставка «Мы за чистые легкие!» (МОБУ СОШ № 1,21 - 21 человек); 15.04.2016 г. Инсценировка «Как медведь трубку курил» (МОБУ СОШ № 7 – 90 чел.); 17.04.2016 г. Викторина «НЕТ - курению!» (МОБУ СОШ №8 – 22 чел.); «Кулинарная эстафета» 5-6 классы (МОБУ СОШ № 8-9 чел.); 20.04.2016 г. Для обучающихся 1-9 классов было показано выступление агитбригады, занявшая 1 место в районной конференции «Мы выбираем жизнь». Продолжено формирование положительного отношения к здоровому образу жизни (МОБУ ООШ № 15); 24.06.2016 Проведение занятий с элементами арт-терапии с детьми группы «риска» (шк. интернат № 11 – 96 чел.) Спортивные мероприятия: 17.03.2016 г. «День спорта и здоровья» по ОФП 5-7 классы (МОБУ СОШ № 2,7 – 45 человек); классов (МОБУ СОШ № 14 – 14 чел.); |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05.2016 «День спорта и здоровья» (МОБУ СОШ № 1- 35 человек); 27.05.2016 «День спорта и здоровья» (МОБУ СОШ № 3,21-150 чел.); 29.05.2016 Игры на свежем воздухе (МОБУ СОШ № 14); 23.05.2016 г. Моя спортивная семья» (МОБУ СОШ № 5 – 23 чел.) 19.102.106 Спортивное мероприятие с участием обучающихся по личному первенству Чунского р-она по легкоатлетическому троеборью 2-9 классы (МОБУ СОШ № 21 – 20 человек); 15.05.2016 Волейбол среди 7-9 05.10.2016 Школьные соревнования «Веселые старты» МОБУ СОШ № 7 – охват 25 чел.; 20.10.2016 Единая областная профилактическая акция «Дыши! Двигайся! Живи!», посвященной Всемирному дню отказа от курения, проходившаяся в форме ФЛЕШ – МОБА, в ОУ №№ 3,8,12,15,16,19,20,29,52 - охват 603 чел.; 18.11.2016 Соревнования по ОФП, МОБУ СОШ № 2,3 – охват 150 чел. Спортивные соревнования по мини- футболу, волейболу, баскетболу МОБУ СОШ № 2,1,5,3,15 – охват 520 чел. 21.11.2016 Школьные соревнования по игре «Перестрелка», МОБУ СОШ № 3 – охват 94 чел. Классные часы: 29.01.2016 г .«Если сложно – позвони!» (МОБУ СОШ № 2,3,4,7,8 ,90–1136 человек); 02.02.2016 г. «Воздействие на организм человека различных видов наркотиков» (МОБУ СОШ № 3 –55); 04.02.2016г. «Синтетические наркотики. Что это?» (МБОУ СОШ №29 – 72 человека); 09.02.2016 г. «Осторожно! Спайсы!» 9-11 классы (МОБУ СОШ № 3,90 – 557 человек); |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.02.2016 г. «Берегитесь жизненной скуки», «Тиски»(8 класс), «Мое понятие о ЗОЖ», «Выбор жизненных ценностей» (9 класс), «Конфликты и пути его разрешения» (10 класс), «Вредным привычкам скажем – нет!» 5-11 класс (МОБУ СОШ № 5 - 245 обучающихся); 15.02.2016 г. «В моей жизни много разного: и хорошего, и трудного» (МОБУ СОШ № 8); 18.02.2016 г. «Спорт – это модно!» 9-11 классы (МОБУ СОШ № 2 – 42 обучающихся) 25.02.2016 г. «Влияние вредных привычек на подрастающий организм» 5-8 классы (МОБУ СОШ № 2 – 129 учащихся); 26.02.2016 г. «Курение. Что это болезнь или пагубная привычка?» (МОБУ СОШ № 6); 01.03.2016г. «Человеческие пороки и правонарушения» (МОБУ СОШ № 90 – 82 человека); 14.03.2016 Курить – здоровью вредить!» (МОБУ СОШ № 1,5,7,9,21,90 - 232 человек); 18.03.2016 г. «Легкий наркотик» (МОБУ СОШ № 4); 23.03.2016 «Письмо курящему сверстнику» (МОБУ СОШ № 7 – 30 чел.); 05.04.2016 г. «Я выбираю жизнь» (МОБУ ООШ № 16,21 – 76 чел.); 08.04.2016 г. Презентация – викторина 1-9 классы (МОБУ СОШ № 21 – 63 чел.); 10.04.2016 г. Презентация «Жизнь тебе дана одна» 7-9 класс (МОБУ СОШ № 21 – 25 чел.); 15.04.2016 г. Час общения «Здоровое питание» 1-4 классы (МОБУ СОШ № 8,15 – 19 чел.);17.04.2016 г. «Верь в себя» 9 класс (МОБУ СОШ № 21 – 9 чел.); 22.04.2016 г. «Правила пользования сотовыми телефонами» 7 класс (МОБУ СОШ № 90 – 10 чел.); 25.04.2016 г. «От безответственности до преступления 1 шаг» 5 классы (МОБУ СОШ № 90 – 85 человек); 27.04.2016 г. «Вредные (МОБУ СОШ № 5 – 36 чел.); ч; |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Беседы: 03.02.2016 г. Беседы: «Для чего нужен телефон доверия?» 5-7 класс (МОБУ СОШ № 5 - 62); 13.02.2016г. «Сигаретных ядов вовсе нам не надо» 6 класс (МОБУ СОШ № 5 – 23 01.02.2016 г. «Моя семья» 9-11 класс, 15.02.2016 г. «Я учусь владеть собой» 7 класс 16.02.2016г.«Бег в никуда» 9 класс (МОБУ СОШ № 5- 19 человек); (МОБУ СОШ № 5- 18 человек) 03.03.2016 г. «Быть здоровым - здорово» (Школа-интернат №11); 14.03.2016 г. «Осторожно лед!» 1-9 классы (МОБУ СОШ № 21 – 70 человек) -интернат №11); 31.03.2016 Встреча с врачом-наркологом с детьми, стоящими на учете наркопоста «Влияние алкоголя на организм подростка» (МОБУ ООШ № 15 – 7 чел.); 20.04.2016 г. «Ты попал в беду» (МОБУ ООШ № 16 – 6 чел.); 25.04.2016 г. «Сон- это здоровье» 8-9 классы (МОБУ СОШ № 5 – 12 чел.); 30.04.2016г. «Что хранит в себе табак?» 5-10 классы (МБОУ СОШ № Индивидуальные беседы с ребятами стоящими на ВШУ (МОБУ СОШ № 2-17 человека); 04.05.2016г.«Туберкулез», «Спид» 5-9 классы (школа - интернат № 11- 65 чел.); 15.04.2016 г. «Чистые легкие» 5-8 классы (МОБУ СОШ № 14 – 26 чел.); «Путешествие в страну Витаминию» 16.09.2016 Беседы: «О здоровом образе жизни» МОБУ СОШ № 4,9,14 – охват 53 чел.; 15.09.2016 г. «Чистые легкие» МОБУ СОШ № 14 – охват 26 чел. 09.09.2016 ,16.09.2016 г. ОГКУ СРЦ п. Лесогорск проведение беседы «СПАЙС –курительные смеси» охват 34 чел. 26.10.2016 г. ЦТТ «ЛиК» Проведение для воспитанников театральных студий «ДиВо», «Арлекин» организована беседа: «Должен знать!», с просмотром видеороликов «Никотин. Табак. Смола. Присутствовало 46 чел. 03.10.2016 г. МБОУ СОШ № 29 Беседа «Наш друг иммунитет» с учащимися 5-ых классов Присутствовало 31 чел. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.11.2016 Лекторий с учащимися- МОБУ ООШ № 15 – охват 12 человек; 09.11.2016 Классный час: «Я выбираю жизнь!» МБОУ СОШ № 9 – охват 15 человек; 14.11.2016 Классный час: «Токсикомания в детской среде» МБОУ СОШ № 9 06.12.2016 г. Лекторий с учащимися - МОБУ ООШ № 15 – охват 12 человек; 19.12.2016 г. Классный час: «Я выбираю здоровое будущее» МБОУ СОШ № 29 – охват 23 человека. Встреча с региональным представителем по профилактике наркомании, и врачом-наркологом «Все о спайсах!» (ОУ№№1,4, 2,3,5,29 90, Школа – интернат №11);) Акции: 03.03.2016 г. Акция «Если трудно- просто позвони!» (МОБУ СОШ № 3); 15.02.2016г. Акция «Скажем сквернословию – НЕТ!» (МОБУ СОШ № 3); 15.03.2016 – 24.03.2016г. Акция «Сообщи, где торгуют смертью» (МОБУ СОШ № 1,3, 4,8, школа- интернат № 11); Акция «Сообщи, где 05.03.2016 г. Акция «Дети тоже люди» (МОБУ СОШ № 3); 15.02.2016г. Акция «Скажем сквернословию – НЕТ!» (МОБУ СОШ № 3); 17.03.2016г. Акция «День борьбы с туберкулёзом» (МОБУ СОШ № 21 – 25 человек); 28.03.2016 г. Областная акция «Будущее за нами» ЧМТ присутствовало 53 чел. 18.03.2016 г. Беседы: «О здоровом образе жизни» (МОБУ СОШ № 4,9,14 – 53 чел.); охват 15 человек; 16.09.2016 г. Классный час: «Токсикомания в детской среде» МБОУ СОШ № 29 – охват 23 человека. 04.02.2016г. Акция «Добрые дела» (МОБУ СОШ №90 – 9 учащихся) 04.04.2016 г. Круглый стол «Спорт и продуктивное общение – успеха привлечение!» (МОБУ СОШ №1,15 – 19 чел.); 01.12.2016 Районного акция «Знать, чтобы жить!» в рамках «Всемирного дня борьбы с ВИЧ/ СПИДом» по ОУ района |
| 4. Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков |
| 4.1 | Проведение мероприятий (медицинское тестирование) по раннему выявлению употребления наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся МОБУ СОШ |  | В течение года |  |  |  |  |  |  | В течение 2016 г. проведение тестирования обучающихся на предмет раннего выявления употребления наркотических средств и психоактивных веществ аппаратом «ЛИРА-100» (СОШ № 1,2,3,4,5,19,52,90 – 192 обучающихся); Медицинское тестирование по раннему выявлению употребления наркотических средств и психоактивных веществ среди обучающихся 8,9,10 классов (МОБУ СОШ № 3 – 60 человек) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Социально – психологическое тестирование на предмет раннего потребления ПАВ МОБУ СОШ № 7 – охват 47 чел. |
| 4.2. | Организация и проведение консультаций, родительских собраний для родителей: «Вопросы раннего выявления склонностей к немедицинскому употреблению наркотических средств у несовершеннолетних, а также по профилактике социально – негативных явлений на территории Чунского района». |  | Ежегодно |  |  |  |  |  |  | Родительские собрания: 28.01.2016 г., Участие в родительских собрании «Что наркотики приносят людям?» 7-ых, 10-ых классов. МБОУ СОШ № 29 (59 чел.) 22.01.2016 г .«Воля и пути ее формирования у обучающихся». 7-8 классы (МОБУ СОШ № 5 – 35 родителей); 27.01.2016г. «Умей сказать НЕТ вредным привычкам!» (МОБУ СОШ № 5); 03.03.2016г. «Подросток в мире вредных привычек» (МОБУ СОШ № 9); «Как предотвратить беду» 8-11 классы (МОБУ СОШ № 2 – 53 родителя); 08.02.2016г. «Первые признаки употребления наркотических веществ детьми и подростками» (МОБУ СОШ № 4,16 - 44 родителей); 10.02.2016 г. «Помощь в выборе профессии» (МОБУ СОШ № 90 -25 родителя); 15.03.2016г. «Защити себя от туберкулеза» (МОБУ СОШ № 21 – 32 родителя); 19.03.2016г. «Профилактика наркомании среди молодежи» (МБОУ СОШ №29) Информирование родителей о раннем выявлении склонностей к немедицинскому употреблению наркотических веществ с помощью аппарата Лира-100 – СОШ № 1,2,3,4,5,19,52,90 собрано 192 согласия (заявлений); «Профилактика детской наркомании». (МОБУ СОШ № 1,2,21 – 96 родителей); 08.09.2016 г. «Ранее выявление склонности к употреблению ПАВ». (МОБУ СОШ № 1 – 55 родителей); 09.09.2016 г. «Ответственность родителей» (МОБУ СОШ № 2 – 199 родителей); 12.09.2016 г. «Здоровье современного школьника» (МОБУ СОШ № 3,9 – 72 чел.); |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 15.09.2016 г. «Административная ответственность за нарушение антитабачного закона» 7-10 классы (МОБУ СОШ № 90 – 231 родитель); 16.09.2016 г. «Роль семьи в воспитании современных детей» (МОБУ СОШ № 5 – 89 родит.); 14.09.2016 г. «Мой ребенок становится трудным» (МОБУ СОШ № 5 – 89 род.); 19.09.2016 г. «У опасной черты…» (МОБУ СОШ № 5 – 17 чел.); 19.09.2016 г. «Научим детей заботится о своем здоровье» (МБОУ СОШ № 29 – 34 родителя) 16.09.2016 г. Повышение уровня информированности родителей о профилактике наркомании и социально негативных явление МБОУ СОШ № 29 – охват 4 родителя; 21.09.2016г. Беседы с родителями учащихся, стоящими на учете за потребление токсических веществ МБОУ СОШ № 29 – охват 2 родителя. 19.09.2016 г., 26.09 – 28.09.2016 г. МОБУ СОШ №90 «Родителям на заметку - признаки употребления психоактивных веществ - охват 54 чел. 20.10.2016 Общешкольное родительское собрание МОБУ СОШ № 2,5,3, охват 236 чел.; 24.10.2016 Выступление на родительских собраниях с информацией МОБУ СОШ № 29 - охват 157 чел.; 15.11.2016 Встреча с родителями в рамках общешкольного родительского собрания по вопросам профилактики наркомании, выявления первых признаков наркопотребления, алгоритма поведения в ситуациях, когда ребенок попробовал наркотик, на тему: «Как предотвратить беду и что делать, когда беда пришла в семью?» МОБУ СОШ №16 – охват 10чел.; |
| 4.3. | Проведение социологических исследований, анкетирования обучающихся образовательных учреждений района, направленных на выявление уровня наркотизации |  | Ежегодно |  |  |  |  |  |  | 28.11.2016 – 07.12.2016 Цикл бесед « Уголовная ответственность за незаконное хранение и сбыт наркотических веществ» МОБУ СОШ № 14 - охват 11 чел. Профилактическая работа Информационные буклеты: «Стоп насилию!», «Дети не для насилия!», «Комендантский час» (МОБУ СОШ № 3); Распространение буклетов о вреде курения среди родителей (МОБУ СОШ № 7 – 30 буклетов); Распространение флаеров «Телефон доверия» (МОБУ СОШ № 1,2,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,18, 19,20,21,23,24,26,52,90) Консультирование: Консультация – 102. Помощь и поддержка ребенка в семье (МОБУ СОШ № 1,2,4,5,7,8,9,14,16,29,90); Индивидуальное консультирование родителей (МОБУ СОШ № 2,3,6,8,9,29,90 – 46 родителей); Анкета «Время доверять» 2-11 классы (МОБУ СОШ № 3 – 299 человек), Результат: из 299 чел. 173 чел.- знают номер телефона доверия, 58 чел. – знают, где можно посмотреть на стенде номер телефона доверия; 68 чел. – не знают номер телефона доверия; Анкетирование обучающихся 2-6 классов «Выявление фактов жестокого обращения с детьми в семье» 2-6 классы (МОБУ СОШ № 3 - 164 чел.), Результат: факт жестокого обращения не выявлены; Анкетирование направленное на раннее выявления потребления ПАВ 7-9 классы (МОБУ СОШ № 14, Школа – интернат №11), Результат: потребление ПАВ среди обучающихся выявлено не было; Анкета по профилактике наркомании 9-11 классы (МОБУ СОШ № 3 - 50 чел.), Результат: все 50 опрошенных обучающихся осведомлены о вреде наркомании и ее последствиях; Анкета «Моё отношение к наркотикам, алкоголизму, табакокурению» 5-9 классы (МОБУ СОШ № 16 – 15 человек), В результате опроса не были выявлены учащиеся, имеющие вредные привычки; Анкетирование обучающихся 5-9 классов на раннее выявление табакокурения (МОБУ СОШ № 2 – 129 чел.); Проведение социально – педагогических, психологических обследований обучающихся (МОБУ СОШ № 2 – 16 чел.); |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Анкетирование: «Что я знаю о здоровье?» среди 5-9 классов (МОБУ СОШ №16 -14 обучающихся) Результат: большинство учащихся класса прилагают свои усилия, направленные на совершенствование организма, чтобы укрепить свое здоровье. Социально психологическое тестирование обучающихся: Молодежь и наркотики» (МОБУ СОШ № 16); Результат: Выявлен нулевой уровень наркотизации среди учащихся школы в возрасте 14-15 лет. «Твое отношение к курению?» 5-8 классы (МОБУ СОШ № 3 – 108 человек); Результат: - 5 чел. положительно относятся к курению; 103 чел. - отрицательно; - 4чел.- курят; 104 – нет; - 80 чел.- курящие родители; 28 чел. – нет; - 1 чел. – курить модно; 107 – нет; Проведение тестирования на потребление немедицинских психоактивных веществ в 7-11 классах (МОБУ СОШ № 4 – 260 чел.); Результат: Потребляющих немедицинских психоактивных веществ не выявлено. Анкетирование « Вредные привычки» (МОБУ ООШ № 16 – 11 чел.); Результат: курящих школьников не выявлено. Диагностика зависимостей (ПАВ, компьютерная) 8-9 классы (МОБУ СОШ № 5 – 68 чел.); Анкетирование вновь прибывших детей на предмет употребления ПАВ (шк.интернат №11) Результат: курение – да; употребление спиртного – да; употребление наркотических веществ – нет. Выражают желание бросить курить и негативное отношение к алкоголю. |
| 5. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию |
| 5.1. | Организация индивидуальной работы по профилактике наркомании с безнадзорными детьми, употребляющими психоактивные вещества, несовершеннолетними, уклоняющиеся от учебы, осужденными несовершеннолетними без изоляции от общества, освободившимися из мест лишения свободы, а также подростками, проживающими в условиях семейного неблагополучия, подростками, находящимися в социально-опасном положении |  | В течение года | ежемесячно |  |  |  |  |  | В течение 2016 года проведено 106 профилактических бесед с обучающимися школы (МОБУ СОШ № 1,2,3,4,5,6,7,16,21,29 – 278 чел.) Индивидуальная работа с уклоняющимися от учебы (МБОУ СОШ № 29 - 4 чел.); Профилактическая работа с детьми, проживающими в неблагополучных семьях (МБОУ СОШ № 29 - 13 чел.); Контроль за учебной деятельностью подростков из семей находящихся в социально-опасном положении (МОБУ СОШ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14,15,16,21,29,90 - 73 семьи); Проведено 19 заседаний Совета профилактики. Рассмотрено 89 персональных дел обучающихся и их родителей (МОБУ СОШ № 3); Рассмотрено 2 персональных дел на заседании ОКДН и ЗП администрации Октябрьского МО (МОБУ СОШ № 3); Индивидуальные беседы с подростками, систематически пропускающие занятия (МОБУ СОШ № 1,2,3,4,5,8,15,29,90,); Индивидуальные беседы с детьми «группы риска» «Моя самооценка» (МОБУ СОШ № 1,5 -6 ч.); «Изучение подверженности стрессу» в рамках подготовки к ОГЭ и ЕГЭ (МОБУ СОШ № 5,90 -70 человек); Индивидуальные беседы на тему: «Профилактика табакокурения» Свительская И.И. соц. педагог МОБУ СОШ № 7 Групповые и индивидуальные коррекционно- развивающие занятия для обучающихся, стоящих на различного вида учетах (школа - интернат № 11); Индивидуальные беседы медицинских работников по плану Наркопоста «Здоровье +» (ОГОУ ООШ № 11); Посещение семей по месту жительства (МОБУ СОШ № 2,14,15,90 -20 семей); – 6 человек), Работа с детьми группы «риска» по индивидуальным планам (шк.интернат №11 – 96 чел.); |
| 5.2. | Организация индивидуальной работы по профилактике наркомании и других социально-негативных явлений с лицами, осужденными без изоляции от общества |  | В течение года |  |  |  |  |  |  | Проведено 22 профилактические беседы с обучающимися школы (ОУ № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,15,16,21,29,90 – охват 118 чел.); Посещено 32 семей, (ОУ №№ 2,3,14,1, 5,29,15) Проведено 19 профилактических бесед и консультаций с обучающимися школы и их родителями – МОБУ СОШ № 3,29 – охват 120 человек; Проведено 4 заседания Совета профилактики – МОБУ СОШ № 3 – охват 6 человек Контроль за учебной деятельностью подростков из семей находящихся в социально-опасном положении - МБОУ СОШ № 29 - охват 3 человека. Количество осужденных по ст. 228 статьи УК РФ осуждено 35 человек. (из них по ст.82. УК РФ -4, 31 – условно осужденные) несовершеннолетних – нет. Кол-во условно осужденных с обязанностью пройти курс лечения от наркомании – 1. Проведены демонстрация фильмов с последующим обсуждением и анализом восприятия: «Лекции Жданова», «Береги себя» и др. Филиалом проведены профилактические мероприятия, совместно субъектами профилактики Чунского района, направленные на профилактику употребления наркотических средств, т.ч. с участием несовершеннолетних осужденных: «Если все нельзя, то, что же можно?», «Беда шагает по планете», с просмотром видеофильма о вреде курительных смесей «Спайс» и раздачей брошур. |
| 5.3. | Проведение рейдов по выявлению несовершеннолетних, злоупотребляющих психоактивными веществами. | Исполнено | В течение учебного года | ежемесячно |  |  |  |  |  | За 2016 г. сотрудниками ОУР совместно с сотрудниками охраны общественного порядка проведено 18 рейдовых мероприятий по местам массового досуга молодежи. |
| 5.4. | Проведение индивидуальной профилактической работы в ходе проведения рейдов по неблагополучным семьям, местам концентрации молодежи. | Исполнено | В течение года | ежемесячно |  |  |  |  |  | За 2016 г. было проведено 14 дневных рейдов; 6 ночных. В рамках проведения рейдов было охвачено 95 семей. В рамках проведения рейдов членами комиссии раздавали буклеты и памятки: «Права и обязанности»; «Как оградить ребенка от употребления ПАВ», «Возраст административной ответственности». Были проведены инструктажи: «Лето без нарушения закона», «Противопожарная безопасность», «Безопасность на воде», «Об ответственном родительстве». |
| 5.5. | Проведение рейдовых мероприятий, направленных на выявление лиц, употребляющих наркотики в общественных местах, либо находящихся в наркотическом опьянении, привлечение к административной ответственности. | исполнено | В течение года | ежемесячно |  |  |  |  |  | За 2016 г. сотрудниками ОУР совместно с сотрудниками охраны общественного порядка проведено 16 рейдовых мероприятий по местам массового досуга населения с целью предупреждения распространения и употребления наркотических средств, проведено 39 бесед профилактического характера. |
| 6. Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности. |
| 6.1 | Организация проведения семинаров для родителей по вопросам наркопотребления, привлечение родительского актива, общественных объединений к профилактике социально-негативных явлений |  | Ежегодно | ноябрь |  |  |  |  |  | Анкетирование: «Авторитет родителей и его влияние на воспитание детей (МОБУ СОШ № 5- 44 родителя) Результат: по мнению большинства родителей - мать является авторитетом у детей. |
| 6.2. | Организация семинаров, круглых столов для педагогов, работников образования, молодежной политики и специалистов иных субъектов профилактической деятельности по организации антинаркотической работы |  | Ежегодно | Февраль |  |  |  |  |  | 30.03.2016 г. проведение совещания для руководителей и представителей наркопостов ОУ района. Семинар классных руководителей «Использование здоровье сберегающих технологий для повышения восприимчивости детей к учебным и воспитательным программам» (МОБУ СОШ № 5 – 14 педагогов); «Профилактика ПАВ» (МОБУ СОШ № 9); Индивидуальное консультирование педагогов на тему «Дети с преждевременным сексуальным развитием» (школа – интернат №11); Педагогическое совещание с присутствием тех. персонала «Будьте бдительны!» (МОБУ СОШ № 2 – 32 педагога, 9 человек тех. персонала); Семинар педагогов-психологов и социальных педагогов «Снижение уровня тревожности обучающихся во время подготовки к ГИА и во время ее проведения» (УО №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14,15,19,20,21,23,24,26,29,90); Семинар педагогов-психологов и социальных педагогов «Жестокое обращение с детьми. Последствия и предупреждение» (УО №№1,2,3,4,5,6,7,9,13,14,19,20,21,23,24,29,90); Семинар уполномоченных по правам ребенка а ОУ Чунского района «Трудности в работе уполномоченного» (ОУ №№1,2,3,4,5,6,7,9,13,14,19,20,21,23,24,29,90); |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.05.2016 г. Семинар с классными руководителями «Рекомендации по раннему выявлению вредных привычек у подростков» (МОБУ СОШ № 3,9); 21.05.2016г. Пед. совет «Суицид в подростковой среде. Меды профилактики и предупреждения подросткового суицида» (МОБУ ООШ № 15- 12 чел.); Видеоконференция «Наши дети в опасности» Профилактика детской наркотизации» ОУ №№ 1,2,3,4,5,6,7,15,19,29,90 – 19 педагогов); 18.05.2015 г. Тренинг «Мое здоровье» МО классных руководителей (МОБУ СОШ № 5 – 14 чел.) 09.12.2016 г. проведение районного методического объединения « Профилактика наркотизации среди несовершеннолетних в Чунском районе» для социальных педагогов и педагогов- психологов ОУ Чунского района. Присутствовало : 30 чел. |
| 6.3. | Проведение информационно-разъяснительных профилактических мероприятий антинаркотической направленности с работниками на социально-значимых объектах и предприятиях с техногенно-опасными производствами. |  | В течение года | Сентябрь - октябрь |  |  |  |  |  | 25.02.2016 г., ООО «Баерский лесхоз» проведение профилактической беседы «Как защитить ребенка от предложения попробовать наркотики? 30.06.2016 года проведение встречи с работниками Чунской дистанции пути «Курительные смеси – СПАЙС», совместно с фельдшером – наркологом ОГБУЗ «Чунская районная больница». 03.10.2016 г. ВСЖД ОАО «РЖД» Проведение информационно – профилактического мероприятия с сотрудниками ОАО «РЖД» «Пока беда не пришла в дом» с просмотром видеоролика «СПАЙС – курительные смеси». 07.12.2016 г. МКУ «Центр по регулированию контрактной системы в сфере закупок». Проведение с сотрудниками центра информационной беседы «Простые правила против ВИЧ/СПИДа». |
| 6.4. | Участие в областных семинарах, научно-практических конференциях и других мероприятиях в сфере профилактики наркотической и других зависимостей среди молодежи с целью обобщения и использования положительного опыта, эффективных технологий в сфере профилактики негативных явлений. |  | В течение года | апрель |  |  |  |  |  | Участие в областном семинаре для специалистов ЦПН и секретарей АНК запланировано 14-15 апреля в ОГКУ «Центр профилактики наркомании» |
| 6.5. | Проведение муниципального этапа областного конкурса «Лучших методических и педагогических разработок по профилактике употребления психоактивных веществ» |  | Ежегодно | Сентябрь – октябрь |  |  |  |  |  | Конкурс перенесен на сентябрь 2017 г. |
| 7. Мотивирование и включение потребителей наркотических средств в программы комплексной реабилитации и ресоциализации Иркутской области |
| 7.1. | Проведение консультаций с наркозависимыми и их окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях и их окружения, мотивации на реабилитацию и ресоциализацию |  | В течение года | ежемесячно |  |  |  |  |  | В Чунской районной больнице при проведении плановых осмотров на приемах прошли консультацию на реабилитацию 7 чел., из числа состоящих на учетах в ОГБУЗ «Чунская РБ». |
| 7.2 | Информирование о круглосуточной службе телефона доверия по проблемам наркозависимости (8-800-350-00-95), 8(39567) 2-09-00, 8 (39563)22-67-17 в общеобразовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения, культуры, на информационных и приподъездных стендах в поселениях, в сети Интернет. |  | В течение года | ежемесячно |  |  |  |  |  | В 16 учреждениях культуры и спорта, а также в 20 общеобразовательных учреждениях оформлены профилактические уголки, где размещены плакаты с телефонами доверия. При проведении массовых мероприятий, родительских собраний также идет распространение плакатов «Телефоны доверия». На сайтах 7 администраций муниципальных образований, 5 общеобразовательных учреждений, размещены постеры с телефонами доверия |
| 7.3. | Информирование наркозависимых лиц и их семей о работе реабилитационных центров Иркутской области |  | В течение года | ежемесячно |  |  |  |  |  | В Чунском районе все субъекты системы профилактики при проведении плановых осмотров на приемах, проводят консультации с наркобольными на реабилитацию в центры Иркутской области. Распространены буклеты «Душепопечительский православный центр» - 5 шт., медицинский реабилитационный центр «Перекресток семи дорог» - 5 шт. |
| 8. Уничтожение дикорастущей конопли на территории муниципальных образований Чунского района. |
| 7.1. | Проведение на территории Чунского района операции «МАК»: Выявление компактных очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений; борьбу с произрастанием дикорастущей конопли (приобретение и использование химических средств для уничтожения конопли). | 90 | апрель-октябрь, ежегодно |  | 30 | 29.120 | 29.120 | 0 | 0 | На территории Чунского района в течение 2016 г. проводились оперативно профилактические мероприятия «МАК», «Канал – патруль». Выявлено 19,5 га. Заключено соглашение с министерством сельского хозяйства Иркутской области на выделение гербицидов для уничтожения дикорастущей конопли в объеме 70 литров. Проведена работа по размещению закупки на оказание услуг по уничтожению дикорастущей конопли путем двух кратной вспашки земли. Уничтожено: путем химической прополки уничтожено дикорастущей конопли 18,5га, путем двойной перепашки – 7 га, путем скашивания и сжигания – 2,2 га, путем перепашки – 1,7га. |
| Итого: |  | 180 |  |  | 60 | 39.120 | 39.120 | 0 | 0 |  |

Заместитель председателя

антинаркотической комиссии                                                                                                                            Т.А. Ефимова

Подготовил

Кокорина Е.В.

8(39567) 2-11-26

oksmpchuna@mail.ru

Дата заполнения

10.01.2017г.