

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧУНСКИЙ РАЙОН

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

665513, р. п. Чунский, ул. Комарова, 11, Тел./Факс (39567) 2-12-13, E-mail: [chuna.ksp@mail.ru](mailto:chuna.ksp@mail.ru)

**ОТЧЕТ № 01-124/05**

по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации инициативных проектов жителей, реализуемых за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области» по состоянию на 01.06.2023 года

|  |  |
| --- | --- |
| р. п. Чунский | 02.06.2023 |

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с нормами части 2 статьи 9, статьи 10 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» от 07.02.2011 № 6-ФЗ, Положения о Контрольно-счетной палате Чунского районного муниципального образования (далее – КСП Чунского РМО) по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации инициативных проектов жителей, реализуемых за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области» по состоянию на 01.06.2023, проведенного на основании Плана проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палатой Чунского районного муниципального образования во втором квартале 2023 года председателем КСП Чунского РМО А. С. Федорук, аудитором КСП Чунского РМО Н. А. Колотыгиной, ведущими инспекторами КСП Чунского РМО Ю. С. Смышляевой и Н. И. Сахаровой.

Реализация инициативных проектов на территориях муниципальных образований, входящих в состав Чунского района, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области, в 2022-2023 годах регулируется:

* нормами статей 26.1, 56.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (далее – Закон № 131-ФЗ);
* Законом Иркутской области от 06.05.2022 № 33-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации на территории Иркутской области инициативных проектов» (принят Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 20.04.2022 N 55/6-ЗС) (далее – Закон № 33-ОЗ);
* Постановлением Правительства Иркутской области от 31.08.2022 № 679-пп «О реализации отдельных положений Закона Иркутской области от 6 мая 2022 года № 33-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации на территории Иркутской области инициативных проектов» (вместе с «Порядком проведения на территории Иркутской области конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области») (далее – Постановление № 679-пп).

В соответствии с нормами пункта 9 статьи 26.1 Закона № 131-ФЗ Порядки выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора установлены:

* Решением Думы Чунского МО от 24.06.2021 № 232;
* Решением Думы Лесогорского МО от 31.08.2021 № 209;
* Решением Думы Каменского МО от 29.07.2021 № 134.

В нарушение норм пункта 9 статьи 26.1 Закона № 131-ФЗ представительным органом Чунского района не установлен Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора.

Рассмотрение и отбор инициативных проектов осуществляются муниципальными конкурсными комиссиями и межведомственной комиссией по проведению конкурсного отбора инициативных проектов:

1. **Рассмотрение инициативных проектов муниципальной конкурсной комиссией**

В соответствии с нормами статьи 4 Закона № 33-ОЗ для рассмотрения инициативных проектов Постановлением администрации Чунского района от 12.09.2022 № 310 создана муниципальная комиссия по проведению конкурсного отбора инициативных проектов Чунского РМО и утвержден ее состав.

Положение о муниципальной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов Чунского РМО утверждено Решением районной Думы от 31.08.2022 № 118 в соответствии с «Типовым положением о муниципальной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов», утвержденным Распоряжением Правительства Иркутской области от 09.08.2022 N 444-рп «О комиссиях по проведению конкурсного отбора инициативных проектов на территории Иркутской области».

В администрацию Чунского районного муниципального образования поступило 20 заявок на участие в конкурсном отборе с приложением инициативных проектов и установленным пакетом документов.

Сведения, содержащиеся в представленных инициативных проектах, соответствуют требованиям, указанным в статье 3 Закона № 33-ОЗ.

На основании подпункта 8 пункта 9 Порядка проведения на территории Иркутской области конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области, утвержденного Постановлением № 679-пп, 3 проекта не допущены к участию в муниципальном конкурсном отборе, в связи с отсутствием (на момент подачи заявки) права собственности (пользования) муниципального образования на земельные участки, предназначенные для реализации проекта.

Доля инициативных платежей у допущенных проектов на менее 10 % от общей суммы реализации проекта, срок реализации проектов – 2023 год. Все инициативные проекты соответствуют: приоритетным направлениям реализации на территории Иркутской области инициативных проектов, определенных Правительством Иркутской области; правам и полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований.

Также по всем инициативным проектам определены территории, части территории, предназначенные для реализации инициативных проектов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МО | НПА | Наименование |
| Чунский район | Решение Чунской районной Думы от 28.09.22 № 122 | Порядок определения территории, части территории Чунского РМО, предназначенной для реализации инициативных проектов |
| Чунское МО | Решение Думы Чунского МО от 24.11.22 № 16 | Порядок определения территории Чунского МО, предназначенной для реализации инициативных проектов |
| Лесогорское МО | Решение Думы Лесогорского МО от 31.08.21 № 210 | Порядок определения территории, части территории Лесогорского МО, предназначенной для реализации муниципальных проектов |
| Каменское МО | - | - |

Администрацией Каменского МО не представлен Порядок определения территории, части территории муниципального образования, предназначенной для реализации национальных проектов, установленный нормативным правовым актом представительного органа Каменского МО.

17 представленных на муниципальный конкурсный отбор инициативных проектов допущены к участию в муниципальном конкурсном отборе Чунского РМО и рассмотрены муниципальной комиссией. По итогам рассмотрения инициативных проектов составлен рейтинг инициативных проектов на территории Чунского РМО.

2 инициативных проекта с рейтингом ниже 15 номера признаны непрошедшими муниципальный отбор.

В соответствии с пунктом 15 Постановления № 679-пп для участия на региональном уровне отобраны следующие инициативные проекты, которым присвоены порядковые номера мест в рейтинге с 1 по 15 (в муниципальных образованиях с численностью населения менее 500 тысяч человек):

1. Благоустройство территории места массового отдыха населения, расположенного по адресу: РФ, Иркутская область, Чунский район, Чунское МО, р.п. Чунский, ул. Ленина, з/у 73Б;
2. Устройство нерегулируемого пешеходного перехода, прилегающего к МОБУ СОШ № 90, автомобильной дороги улицы Мира р.п. Чунский Чунского района Иркутской области;
3. Устройство нерегулируемого пешеходного перехода, прилегающего к МОБУ СОШ № 1, автомобильной дороги улицы 50 лет Октября р.п. Чунский Иркутской области;
4. Благоустройство территории Лыжной базы «Тайга», расположенной по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. Изыканская, участок № 21;
5. Проведение ремонта автомобильной дороги местного значения, расположенной по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. Свердлова;
6. Благоустройство общественной территории "Площадь Победы", расположенной по адресу: Иркутская область, Чунский район, рп. Чунский, ул. Фрунзе 8/1;
7. Обустройство экологически чистого родника с питьевой водой, расположенного в районе дороги по ул. Гагарина, ведущей к реке Чуна (с левой стороны);
8. Благоустройство территории общего пользования возле природного родника с питьевой водой по ул. Чунская в районе дома № 6А р.п. Лесогорск;
9. Благоустройство территории общего пользования на берегу озера ПМК возле природного источника минеральной воды в р.п. Лесогорск;
10. Создание инфраструктуры для организации и проведения ярмарок и выставок в р.п. Лесогорск, на территории прилегающей к торговому объекту "Буревестник";
11. Организация материально-технического обеспечения муниципальных учреждений социальной сферы (МКУ «СДК»), приобретение спортивного инвентаря (фигурные и хоккейные коньки), ул. Фрунзе, 9Б, рп. Чунский, Чунского района, Иркутской области;
12. Устройство уличного освещения в поселке Каменск улица Студенческая;
13. Приобретение оборудования для обустройства скейтпарка, на территории прилегающей к физкультурно - оздоровительному комплексу, по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Чунский район, Чунское МО, р.п. Чунский, ул. Фрунзе, з/у 9В**;**
14. Благоустройство территории МДОБУ детский сад № 44 р.п. Чунский (устройство ограждения);
15. Благоустройство территории МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский (устройство ограждения).

Решение муниципальной конкурсной комиссии оформлено Протоколом заседания муниципальной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов Чунского РМО от 27.10.2022 № 1.

1. **Проведение конкурсного отбора инициативных проектов межведомственной комиссией**

Распоряжением Правительства Иркутской области от 20.12.2022 № 741-рп утверждены итоги конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области, в которые вошли 14 инициативных проекта Чунского района:

* Чунского РМО – 1 инициативный проект;
* Чунского МО – 8 инициативных проектов;
* Лесогорского МО – 4 инициативных проекта;
* Каменского МО – 1 инициативный проект.

Согласно данным Протокола межведомственной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов от 06.12.2022 в поддержке инициативного проекта Чунского РМО «Благоустройство территории МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский (устройство ограждения)» отказано по причине наименьших итоговых баллов в региональном рейтинге.

Отделом образования администрации Чунского района, как администратором доходов бюджета, осуществляющим полномочия по администрированию инициативных платежей, согласно платежному поручению от 30.01.2023 № 226388 возвращен инициативный платеж на реализацию проекта «Благоустройство территории СОШ № 29 (устройство ограждения)» в сумме 220,15 тыс. рублей плательщику на основании его заявления от 11.01.2023 в сроки, установленные Порядком расчета и возврата инициативных платежей лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Чунского РМО, в случае если инициативный проект не был поддержан по итогам регионального конкурсного отбора, который утвержден Решением районной Думы от 28.09.2022 № 121.

**Реализация инициативных проектов**

В состав источников финансового обеспечения реализации инициативных проектов включены инициативные платежи, доля которых составляет не менее 10 % от общей суммы реализации инициативных проектов.

Инициативные платежи поступили в местные бюджеты в 2022 году в общей сумме 2 630,03 тыс. рублей, из которых 220,15 тыс. рублей были возвращены плательщику в 2023 году. Таким образом, общая сумма инициативных платежей составила 2 409,88 тыс. рублей.

Информация о поступивших в местные бюджеты инициативных платежах отражена в таблице № 1.

Таблица № 1

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | МО/ назначение инициативного платежа | П/п | Сумма |
| **Чунское РМО** | | | **226,47** |
| 1 | Благоустройство территории д/с № 44 (устройство ограждения) | 03.11.2022 № 1746 | 226,47 |
| **Чунское МО** | | | **1 591,55** |
| 1 | Площадь Победы | 03.11.2022 № 1747 | 198,31 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги р.п. Чунский, ул. Свердлова | 03.11.2022 № 1744 | 199,97 |
| 3 | Скейтпарк р.п. Чунский, ул. Фрунзе, з/у 9В | 03.11.2022 № 1738 | 194,00 |
| 4 | Лыжная база "Тайга" | 03.11.2022 № 1743 | 199,30 |
| 5 | Нерегулируемый пешеходный переход, р.п. Чунский, ул. Мира, СОШ № 90 | 03.11.2022 № 1741 | 200,00 |
| 6 | Нерегулируемый пешеходный переход, р.п. Чунский, ул. 50 лет Октября, СОШ № 1 | 03.11.2022 № 1740 | 200,00 |
| 7 | Спортивный инвентарь (фигурные и хоккейные коньки) | 03.11.2022 № 1739 | 200,00 |
| 8 | Место массового отдыха населения, р.п. Чунский, ул. Ленина, 73Б | 03.11.2022 № 1736 | 199,97 |
| **Лесогорское МО** | | | **561,86** |
| 1 | Благоустройство территории общего пользования на берегу озера ПМК возле природного источника минеральной воды в р.п. Лесогорск | 31.10.2022 № 347 | 197,95 |
| 2 | Благоустройство территории общего пользования возле природного родника питьевой воды по ул. Чунская в районе дома № 6А р.п. Лесогорск | 31.10.2022 № 113 | 97,00 |
| 3 | Обустройство экологически чистого родника с питьевой водой, расположенного в районе дороги по ул. Гагарина ведущей к реке Чуна | 31.10.2022 № 114 | 67,00 |
| 4 | Создание инфраструктуры для организации и проведения ярмарок и выставок в р. п. Лесогорск на территории прилегающей к торговому объекту «Буревестник» | 31.10.2022 № 461 | 195,70 |
| 01.11.2022 № 463 | 4,21 |
| **Каменское МО** | | | **30,00** |
| 1 | Устройство уличного освещения в п. Каменск, ул. Студенческая | 07.11.2022 № 260424 | 30,00 |

На территории Чунского района реализовываются 14 инициативных проектов с общим объемом финансового обеспечения 24 043,02 тыс. рублей, из них:

* инициативные платежи 2 409,88 тыс. рублей;
* субсидии местным бюджетам на финансовую поддержку реализации инициативных проектов 21 633,14 тыс. рублей.

Перечни мероприятий по реализации инициативных проектов на 2023 год, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, утверждены следующими нормативными правовыми актами:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МО | НПА | Наименование |
| Чунский район | Постановление администрации Чунского района от 30.12.2022  № 469 | Перечень мероприятий инициативных проектов и Положение о порядке реализации инициативных проектов и расходовании бюджетных средств на 2023 год |
| Чунское МО | Постановление администрации Чунского МО от 13.01.2023 № 27 | Перечень мероприятий инициативных проектов и Положение о порядке реализации инициативных проектов и расходовании бюджетных средств на 2023 год |
| Лесогорское МО | Постановление администрации Лесогорского МО от 12.01.2023  № 19 | Перечень мероприятий инициативных проектов и Положение о порядке реализации инициативных проектов и расходовании бюджетных средств на 2023 год в Лесогорском МО |
| Каменское МО | Постановление администрации Каменского МО от 09.01.2023  № 4 | Перечень мероприятий инициативных проектов и Положение о порядке реализации инициативных проектов и расходовании бюджетных средств на 2023 год |

На основании Постановления Правительства Иркутской области от 05.10.2022 № 766-пп «Об установлении Порядка предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на финансовую поддержку реализации инициативных проектов» (в редакции от 27.12.2022 № 1070-пп, от 18.01.2023 № 18-пп), согласно Уведомлениям о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение (ф. 0504320) от 02.01.2023 Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области предусмотрены субсидии местным бюджетам на финансовую поддержку реализации инициативных проектов на 2023 год в общей сумме 21 633,14 тыс. рублей, из них:

* бюджету Чунского района 2 000,0 тыс. рублей;
* бюджету Чунского МО 14 323,98 тыс. рублей;
* бюджету Лесогорского МО 5 039,16 тыс. рублей;
* бюджету Каменского МО 270,0 тыс. рублей.

На момент проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия субсидия в местные бюджеты поступила в общей сумме 3 800,0 тыс. рублей, из них:

* в бюджет Чунского района 2 000,0 тыс. рублей;
* в бюджет Чунского МО 1 800,0 тыс. рублей.

Сведения об утвержденных и исполненных доходах местных бюджетов от поступления инициативных платежей, а также от поступления межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области на финансовую поддержку реализации инициативных проектов по состоянию на 01.06.2023 отражены в Таблице № 2.

Таблица № 2

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО | КБК | Остаток на 01.01.23 | 2023 год (на 01.06.2023) | | Итого  инициативные платежи  и субсидия |
| Утв. | Исп. |
| **Чунское РМО** | | **446,62** | **2 000,00** | **1 779,85** | **2 226,47** |
| Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 1 17 15030 05 0000 150 | 446,62 | 0,00 | -220,15 | 226,47 |
| Субсидии местным бюджетам на финансовую поддержку реализации инициативных проектов  (Уведомление от 02.01.2023 № 5188) | 2 02 29999 05 0000 150 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| **Чунское МО** | | **1 591,55** | **14 323,98** | **1 800,00** | **15 915,53** |
| Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 1 17 15030 13 0000 150 | 1 591,55 | 0,00 | 0,00 | 1 591,55 |
| Субсидии местным бюджетам на финансовую поддержку реализации инициативных проектов  (Уведомление от 02.01.2023 № 5217) | 2 02 29999 13 0000 150 | 0,00 | 14 323,98 | 1 800,00 | 14 323,98 |
| **Лесогорское МО** | | **561,86** | **5 039,16** | **0,00** | **5 601,02** |
| Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 1 17 15030 13 0000 150 | 561,86 | 0,00 | 0,00 | 561,86 |
| Субсидии местным бюджетам на финансовую поддержку реализации инициативных проектов  (Уведомление от 02.01.2023 № 5318) | 2 02 29999 13 0000 150 | 0,00 | 5 039,16 | 0,00 | 5 039,16 |
| **Каменское МО** | | **30,00** | **270,00** | **0,00** | **300,00** |
| Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 1 17 15030 10 0000 150 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| Субсидии местным бюджетам на финансовую поддержку реализации инициативных проектов  (Уведомление от 02.01.2023 № 5216) | 2 02 29999 10 0000 150 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| **Итого:** | | **2 630,03** | **21 633,14** | **3 579,85** | **24 043,02** |
| Инициативные платежи | | 2 630,03 | 0,00 | -220,15 | 2 409,88 |
| Субсидии | | 0,00 | 21 633,14 | 3 800,00 | 21 633,14 |

Между министерством и администрациями муниципальных образований заключены Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на финансовую поддержку реализации инициативных проектов на 2023 год:

* администрация Чунского района от 01.02.2023 № 05-62-102/23;
* администрация Чунского МО от 31.01.2023 № 05-62-60/23;
* администрация Лесогорского МО от 31.01.2023 № 05-62-61/23;
* администрация Каменского МО от 31.01.2023 № 05-62-62/23.

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию инициативных проектов, в том числе с учетом объема доходов местных бюджетов от поступления инициативных платежей, а также планируемого объема доходов местных бюджетов от поступления субсидий из бюджета Иркутской области, утвержден в местных бюджетах на 2023 год в объеме, предусмотренном Соглашениями:

* бюджет Чунского района 2 226,47 тыс. рублей (из них: инициативные платежи 226,47 тыс. рублей; субсидия 2 000,0 тыс. рублей);
* бюджет Чунского МО 15 915,53 тыс. рублей (из них: инициативные платежи 1 591,55 тыс. рублей; субсидия 14 323,98 тыс. рублей);
* бюджет Лесогорского МО 5 601,02 тыс. рублей (из них: инициативные платежи 561,86 тыс. рублей; субсидия 5 039,16 тыс. рублей);
* бюджет Каменского МО 300,0 тыс. рублей (из них: инициативные платежи 30,0 тыс. рублей; субсидия 270,0 тыс. рублей).

Объем утвержденных и исполненных бюджетных ассигнований на реализацию инициативных проектов по состоянию на 01.06.2023 отражен в таблице № 3.

Таблица № 3

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | МО/ инициативный проект | | | КБК | | | Фин. обеспечение  (на 01.06.2023) | | % |
| Утв. | Исп. |
| **Чунское РМО** | | | | | | | **2 226,47** | **2 226,47** | **100** |
| 1 | Благоустройство территории МДОБУ детский сад № 44 р.п. Чунский (устройство ограждения) | | | 0701 | 45 2 01 S2382 | 610 | 2 226,47 | 2 226,47 | 100 |
| ИП Оганесян А.А. | МК от 17.04.23 № 18-23-44/13 (дс от 04.05.23 № 1) | работы по благ-ву территории МДОБУ д/с № 44 (уст. огр.) | | | | 1 280,22 | 1 280,22 | 100 |
| ИП Оганесян А.А. | Договор от 25.04.23 № 18-23-44/15 | ограждение | | | | 599,20 | 599,20 | 100 |
| ИП Оганесян А.А. | Договор от 27.04.23 № 18-23-44/19 | работы по демонтажу ограждения | | | | 347,05 | 347,05 | 100 |
| **Чунское МО** | | | | | | | **15 915,53** | **2 000,00** | **13** |
| 1 | Проведение ремонта автомобильной дороги местного значения, расположенной по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. Свердлова | | | 0409 | 45 1 02 S2380 | 240 | 1 999,71 | 0,00 | 0 |
| 2 | Устройство нерегулируемого пешеходного перехода, прилегающего к МОБУ СОШ № 1, автомобильной дороги улицы 50 лет Октября рп. Чунский Чунского района Иркутской области | | | 0409 | 45 3 01 S2380 | 240 | 2 000,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Устройство нерегулируемого пешеходного перехода, прилегающего к МОБУ СОШ № 90, автомобильной дороги улицы Мира рп. Чунский Чунского района Иркутской области | | | 0409 | 45 3 01 S2380 | 240 | 2 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Благоустройство территории места массового отдыха населения, расположенного по адресу: РФ, Иркутская область, Чунский район, Чунское МО, рп. Чунский, ул. Ленина, з/у 73Б | | | 0503 | 54 0 01 S2380 | 240 | 1 999,73 | 0,00 | 0 |
| 5 | Благоустройство общественной территории "Площадь Победы", расположенной по адресу: Иркутская область, Чунский район, рп. Чунский, ул. Фрунзе 8/1 | | | 0503 | 54 0 01 S2380 | 240 | 1 983,12 | 0,00 | 0 |
| 6 | Приобретение оборудования для обустройства скейтпарка, на территории прилегающей к физкультурно–оздоровительному комплексу, по адресу: РФ, Чунский район, Чунское МО, р.п. Чунский, ул. Фрунзе, з/у 9В | | | 1101 | 44 1 01 S2380 | 240 | 1 940,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | Благоустройство территории Лыжной базы «Тайга», расположенной по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п.Чунский, ул. Изыканская, участок № 21 | | | 1101 | 44 1 01 S2380 | 240 | 1 992,97 | 0,00 | 0 |
| 8 | Организация материально-технического обеспечения мун. учреждений соц. сферы (МКУ "СДК"), приобретение спорт. инвентаря (фигурные и хоккейные коньки), ул. Фрунзе 9Б, рп. Чунский, Иркутской области | | | 1101 | 44 1 04 S2380 | 240 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| ИП Шатов А. С. | Договор от 31.01.23 № 8 (дс от 14.03.23 № 1) | коньки фигурные 117 пар | | | | 501,11 | 501,11 | 100 |
| ООО "Силур" | Договор от 31.01.23 № 9 | коньки хоккейные 105 пар | | | | 497,39 | 497,39 | 100 |
| ИП Костин П. А. | Договор от 31.01.23 № 10 (дс от 22.03.23 № 1) | коньки хоккейные 55 пар, фигурные 56 пар | | | | 500,39 | 500,39 | 100 |
| ИП Шатов А. С. | Договор от 01.03.23 № 11 | коньки раздвижные 30 пар, фигурные 87 пар | | | | 501,11 | 501,11 | 100 |
| **Лесогорское МО** | | | | | | | **5 601,02** | **0,00** | **0** |
| 1 | Благоустройство территории общего пользования на берегу озера ПМК возле природного источника минеральной воды в р.п. Лесогорск | | | 0503 | 81 0 05 S2380 | 240 | 1 979,41 | 0,00 | 0 |
| 2 | Создание инфраструктуры для организации и проведения ярмарок и выставок в р. п. Лесогорск на территории прилегающей к торговому объекту «Буревестник» | | | 0503 | 81 0 06 S2380 | 240 | 1 999,08 | 0,00 | 0 |
| 3 | Благоустройство территории общего польз. возле природного родника питьевой воды по ул. Чунская в районе дома № 6А р.п. Лесогорск | | | 0503 | 81 0 07 S2380 | 240 | 969,89 | 0,00 | 0 |
| 4 | Обустройство экологически чистого родника с питьевой водой, расп. в р-не дороги по ул. Гагарина | | | 0503 | 81 0 08 S2380 | 240 | 652,64 | 0,00 | 0 |
| **Каменское МО** | | | | | | | **300,00** | **0,00** | **0** |
| 1 | Устройство уличного освещения в поселке Каменск улица Студенческая | | | 0409 | 43 2 02 S2380 | 240 | 300,00 | 0,00 | 0 |
| **Итого:** | | | | | | | **24 043,02** | **4 226,47** | **18** |

В нарушение норм Приказов Минфина России от 06.06.2019 № 85н и от 24.05.2022 № 82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ, их структуре и принципах назначения» финансовыми органами администраций муниципальных образований не утверждены коды подвидов доходов бюджетов по виду доходов бюджетов 000 1 17 15000 00 0000 150 «Инициативные платежи» для поступлений инициативных платежей для реализации **каждого** инициативного проекта.

Расходы местных бюджетов Чунского МО, Лесогорского МО, Каменского МО на реализацию инициативных проектов не детализированы по кодам целевых статей расходов, которые должны содержать направления расходов, соответствующие каждому инициативному проекту, чем нарушены нормы статьи 21 Бюджетного кодекса РФ, согласно которым каждому инициативному проекту, поддержанному органами местного самоуправления, присваиваются уникальные коды классификации расходов бюджетов, пункту 25 Приказа № 82н, Приказа Минфина России от 15.12.2020 № 1101 «Об утверждении Методических рекомендаций по планированию расходов бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) в целях реализации инициативных проектов».

По состоянию на 01.06.2023 из 14 инициативных проектов реализовано 2:

* Чунским РМО – Благоустройство территории МДОБУ детский сад № 44 р.п. Чунский (устройство ограждения)
* Чунским МО – Организация материально-технического обеспечения муниципальных учреждений социальной сферы (МКУ "СДК"), приобретение спортивного инвентаря (фигурные и хоккейные коньки), ул. Фрунзе 9Б, рп. Чунский, Чунского района, Иркутской области

Сведения о степени исполнения инициативных проектов и о сроках их реализации по состоянию на 01.06.2023 отражены в Таблице № 4.

Таблица № 4

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО | № | Наименование мероприятия | Объем фин-ния | в том числе из: | | Плановый срок выполнения | Степень исполнения |
| областного бюджета | местного бюджета (иниц. платежи) |
| Чунское РМО | 1 | Благоустройство территории МДОБУ Детский сад № 44 р.п. Чунский (устройство ограждения) | 2 226,47 | 2 000,00 | 226,47 | май 2023 | исполнено |
| Чунское МО | 1 | Благоустройство территории места массового отдыха населения, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Чунский район, Чунское муниципальное образование,  р.п. Чунский, ул. Ленина, з/у 73Б | 1 999,73 | 1 799,76 | 199,97 | 30.07.2023 | заключен муниципальный контракт от 21.02.2023. Ведутся работы |
| 2 | Устройство нерегулируемого пешеходного перехода, прилегающего к МОБУ СОШ № 90, автомобильной дороги улицы Мира р.п. Чунский Чунского района Иркутской области | 2 000,00 | 1 800,00 | 200,00 | 01.10.2023 | заключен муниципальный контракт от 20.02.2023, экономия - 749 999,88 |
| 3 | Устройство нерегулируемого пешеходного перехода, прилегающего к МОБУ СОШ № 1, автомобильной дороги улицы 50 лет Октября р.п. Чунский Чунского района Иркутской области | 2 000,00 | 1 800,00 | 200,00 | 01.10.2023 | заключен муниципальный контракт от 10.02.2023, экономия - 500 000,00 |
| 4 | Благоустройство территории Лыжной базы «Тайга», расположенной по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. Изыканская, участок № 21 | 1 992,97 | 1 793,67 | 199,30 | 30.06.2023 | заключен муниципальный контракт от 13.02.2023 |
| 5 | Проведение ремонта автомобильной дороги местного значения, расположенной по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. Свердлова | 1 999,71 | 1 799,74 | 199,97 | 15.06.2023 | заключен муниципальный контракт от 01.03.2023. Ведутся работы |
| 6 | Благоустройство общественной территории «Площадь Победы», расположенной по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. Фрунзе 8/1 | 1 983,12 | 1 784,80 | 198,31 | 30.07.2023 | заключен муниципальный контракт от 21.02.2023. Ведутся работы |
| 7 | Организация материально-технического обеспечения муниципальных учреждений социальной сферы (МКУ «СДК»), приобретение спортивного инвентаря (фигурные и хоккейные коньки), ул. Фрунзе 9Б, р.п. Чунский, Чунского района, Иркутской области | 2 000,00 | 1 800,00 | 200,00 | март 2023 | исполнено |
| 8 | Приобретение оборудования для обустройства скейтпарка, на территории прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу, по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Чунский район, Чунское муниципальное образование, р.п. Чунский,ул.Фрунзе, з/у9В | 1 940,00 | 1 746,00 | 194,00 | 31.07.2023 | заключены договоры от 27.03.2023, 03.04.2023, 25.04.2023, 11.05.2023 |
| Лесогорское МО | 1 | Обустройство экологически чистого родника с питьевой водой, расположенного в районе дороги по ул. Гагарина, ведущей к реке Чуна (с левой стороны) | 652,64 | 585,64 | 67,00 | 24.07.2023 | заключен муниципальный контракт от 11.04.2023 |
| 2 | Благоустройство территории общего пользования возле природного родника с питьевой водой по ул. Чунская в районе дома № 6А р.п. Лесогорск | 969,89 | 872,89 | 97,00 | 24.07.2023 | заключен муниципальный контракт от 11.04.2023 |
| 3 | Благоустройство территории общего пользования на берегу озера ПМК возле природного источника минеральной воды в р.п. Лесогорск | 1 979,41 | 1 781,46 | 197,95 | 24.07.2023 | заключен муниципальный контракт от 31.03.2023 |
| 4 | Создание инфраструктуры для организации и проведения ярмарок и выставок в р.п. Лесогорск, на территории прилегающей к торговому объекту «Буревестник» | 1 999,08 | 1 799,17 | 199,91 | 24.07.2023 | заключен муниципальный контракт от 06.03.2023 |
| Каменское МО | 1 | Устройство уличного освещения в поселке Каменск улица Студенческая | 300,00 | 270,00 | 30,00 | 31.07.2023 | заключен договор от 01.06.2023 |

Учитывая изложенной выше, в соответствии с нормами части 4 статьи 5 Стандарта внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты Чунского районного муниципального образования СВМФК 106 «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий»

РЕКОМЕНДОВАТЬ:

1. Главам муниципальных образований, на территории которых реализуются инициативные проекты, принять меры по обеспечению их исполнения;
2. Администрации Чунского района принять недостающий нормативный правовой акт;
3. Администрациям муниципальных образований утвердить коды подвидов доходов бюджетов для поступлений инициативных платежей для реализации **каждого** инициативного проекта;
4. Администрациям Чунского, Лесогорского и Каменского муниципальных образований присвоить уникальные коды классификации расходов бюджетов каждому инициативному проекту, поддержанному органами местного самоуправления.

Председатель Контрольно-счетной палаты

Чунского районного муниципального образования А. С. Федорук

Аудитор Контрольно-счетной палаты

Чунского районного муниципального образования Н. А. Колотыгина

Ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты

Чунского районного муниципального образования Ю. С. Смышляева

Ведущий инспектор Контрольно-счетной палаты

Чунского районного муниципального образования Н. И. Сахарова