РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА Постановление 24.03.2021 г. рп. Чунский № 34

Об утверждении Порядка разработки, реализации и

оценки эффективности реализации муниципальных

программ Чунского районного муниципального

образования

В целях совершенствования программно-целевых методов управления и повышения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ (в редакции от 29.12.2020 года), Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 года № 172-ФЗ (в редакции 31.07.2020 года), руководствуясь статьями ст.ст. 38, 50 Устава Чунского районного муниципального образования,

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования.

2. Отделам аппарата администрации Чунского района и структурным подразделениям администрации Чунского района руководствоваться настоящим Порядком при разработке и реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования, а также мониторинге и контроле их реализации.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Чунского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.  Постановление администрации Чунского района «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования» от 13.08.2014 года № 69 считать утратившим силу.

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра Чунского района по экономическим и финансовым вопросам.

Мэр Чунского района                                                                                  Н.Д. Хрычов

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Чунского района 24.03.2021 г. №34 (в редакции от 11.02.2022 г. № 39, от 12.09.2022 г. № 306)

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования (далее - Порядок) определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования (далее - муниципальные программы), а также осуществления мониторинга и контроля их реализации.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

1) муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение стратегических целей и решение задач социально-экономического развития Чунского районного муниципального образования;

2) подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - составная часть муниципальной программы, содержащая комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, направленных на решение отдельной задачи муниципальной программы.

Подпрограмма выделяется в составе муниципальной программы при необходимости, исходя из сложности и масштабности решаемых задач в рамках муниципальной программы, а также необходимости рациональной организации планируемого комплекса мероприятий;

3) цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;

4) задача - направление (способ) достижения цели муниципальной программы (подпрограммы);

5) основное мероприятие - одно мероприятие или несколько увязанных по срокам, исполнителям и ресурсам мероприятий, направленное (направленных) на реализацию одной из задач муниципальной программы (подпрограммы), результат выполнения которого (которых) отражается показателем или показателями результативности;

6) мероприятие - законченное действие, направленное на достижение конечного результата по основному мероприятию;

7) сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);

8) проблема - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы;

9) основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, ожидаемые результаты и показатели результативности муниципальной программы и подпрограммы, а также сроки и объем ресурсов, необходимые для достижения целей муниципальной программы;

10) ответственный исполнитель муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель) - главный распорядитель бюджетных средств администрации Чунского района (далее - ГРБС), определенный в Перечне муниципальных программ в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы, обеспечивающий разработку и реализацию муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу, мониторинг и контроль реализации муниципальной программы, в том числе оценку эффективности реализации муниципальной программы.

В качестве ответственного исполнителя может выступать администрация Чунского района, отраслевой, функциональный орган администрации Чунского района;

11) соисполнитель муниципальной программы (далее - соисполнитель) - администрация Чунского района, отраслевой, функциональный, территориальный орган администрации Чунского района, участвующий в разработке и реализации подпрограммы (подпрограмм);

12) участник муниципальной программы (далее - участник) - администрация Чунского района, отраслевой, функциональный, территориальный орган администрации Чунского района, муниципальное учреждение или предприятие Чунского района, иное учреждение, предприятие или организация, расположенные на территории Чунского района, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий;

13) ответственное лицо - специалист ответственного исполнителя, обеспечивающий координацию работы структурных подразделений ответственного исполнителя, соисполнителей при разработке и реализации муниципальной программы, внесение изменений, а также подготовку и представление отчетности о реализации муниципальной программы в целом. Ответственное лицо назначается распоряжением (приказом) ответственного исполнителя муниципальной программы. Копия распоряжения (приказа) направляется в отдел экономического развития для формирования сводного перечня ответственных лиц.

14) ожидаемые результаты муниципальной программы (подпрограммы) - планируемый и (или) прогнозируемый результат реализации муниципальной программы (подпрограммы), описывающий количественно и (или) качественно состояние (изменение состояния) сферы реализации муниципальной программы (подпрограммы);

15) показатели результативности муниципальной программы (подпрограммы) - характеристики, выраженные в числовой форме, отражающие решение задач и достижение цели муниципальной программы (подпрограммы);

16) реализация муниципальной программы (подпрограммы) - решение задач и достижение цели муниципальной программы (подпрограммы) путем своевременного выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

1.3. Основанием для разработки муниципальной программы является включение ее в Перечень муниципальных программ Чунского районного муниципального образования (далее - Перечень муниципальных программ).

Перечень муниципальных программ утверждается постановлением администрации Чунского района.

1.4. Муниципальные программы разрабатываются на среднесрочный период - период, следующий за текущим годом, продолжительностью от трех до шести лет включительно, или долгосрочный период - период, следующий за текущим годом, продолжительностью более шести лет. Конкретные сроки реализации муниципальных программ определяются в зависимости от целей и задач муниципальных программ и ресурсных возможностей.

1.5. Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы определяется исходя из установленных финансовым управлением администрации Чунского района предельных объемов расходов за счет средств районного бюджета на реализацию муниципальных программ на срок не менее трех лет.

1.6. Проекты разрабатываемых муниципальных программ подлежат общественным обсуждениям в порядке, предусмотренном главой 4 настоящего Порядка.

1.7. Методическое руководство органов администрации Чунского района по вопросам разработки, реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ осуществляют отдел экономического развития аппарата администрации Чунского района (далее - отдел экономического развития) и финансовое управление администрации Чунского района (далее – финансовое управление).

1.8. В случае обязательного исполнения требований к муниципальной программе, установленных правовыми актами федеральных органов государственной власти и (или) исполнительных органов государственной власти Иркутской области (далее - органы государственной власти), в том числе к порядку общественного обсуждения проекта муниципальной программы, сроку реализации муниципальной программы, содержанию муниципальной программы, к муниципальной программе применяются требования, установленные указанными правовыми актами органов государственной власти.

Глава 2. РАЗРАБОТКА И СОГЛАСОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

2.1. Разработку концепции муниципальной программы (далее - концепция) обеспечивает ГРБС, к полномочиям которого относится проблема социально-экономического развития Чунского районного муниципального образования, предлагаемая для решения программно-целевым методом управления (далее - инициатор).

2.2. Концепция должна содержать:

1) краткую характеристику сферы социально-экономического развития Чунского районного муниципального образования с описанием проблемы, послужившей причиной разработки муниципальной программы;

2) наименование ответственного исполнителя;

3) предложения по цели, задачам и сроку реализации муниципальной программы;

4) предложения по подпрограммам и соисполнителям;

5) описание планируемых мероприятий с указанием предполагаемых участников;

6) прогнозную (оценочную) потребность в финансовых ресурсах и предполагаемые источники их обеспечения в разрезе мероприятий по годам реализации муниципальной программы;

7) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

2.3. В срок до 1 мая текущего года концепция муниципальной программы направляется инициатором в отдел экономического развития и  финансовое управление администрации Чунского района.

2.4. В течение 7 рабочих дней со дня поступления концепции муниципальной программы отдел экономического развития и  финансовое управление проводят экспертизу концепции муниципальной программы, подготавливают и направляют инициатору заключения по следующим направлениям:

1) отдел экономического развития - соответствие цели, задач муниципальной программы приоритетам, цели, задачам, направлениям социально-экономического развития Чунского районного муниципального образования, определенным в Стратегии социально-экономического развития Чунского районного муниципального образования на 2017-2030 годы, утвержденной решением Чунской районной Думы  от 27.12.2017 года    № 128  с изменениями и дополнениями, внесенными решением Чунской районной Думы от 25.09.2019 года № 227 (далее - Стратегия);

2) финансовое управление - возможность финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета Чунского районного муниципального образования.

2.5. Инициатор в срок, не превышающий 2 рабочих дней, направляет концепцию совместно с заключениями отдела экономического развития и финансового управления (далее - заключения) мэру Чунского района.

2.6. Мэр Чунского района в течение 7 рабочих дней со дня поступления концепции и заключений, рассматривает их и, в случае принятия решения о целесообразности разработки муниципальной программы, согласовывает концепцию.

Согласование мэром Чунского района концепции является основанием для внесения изменений в Перечень муниципальных программ и дальнейшей разработки муниципальной программы.

2.7. В течение 3 рабочих дней со дня согласования мэром Чунского района концепции отдел экономического развития обеспечивает подготовку проекта постановления администрации Чунского района о внесении изменений в Перечень муниципальных программ.

2.8. Постановление администрации Чунского района о внесении изменений в Перечень муниципальных программ в части дополнения новой муниципальной программой подлежит утверждению в срок до 1 июля текущего года.

Глава 3. РАЗРАБОТКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Разработка муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками в соответствии с требованиями настоящего Порядка, а также нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, муниципальными правовыми актами Чунского района, во исполнение полномочий, возложенных на органы местного самоуправления, с учетом стратегических направлений социально-экономического развития Чунского районного муниципального образования.

3.2. Ответственный исполнитель назначает ответственное лицо, которое непосредственно подготавливает проект муниципальной программы.

3.3. Проект муниципальной программы должен содержать следующие главы:

1) титульный лист и паспорт муниципальной программы, разработанный по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы;

3) цель, задачи и перечень подпрограмм муниципальной программы;

4) объем и источники финансирования муниципальной программы;

5) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы;

6) риски реализации муниципальной программы;

7) главы, содержащие сведения по каждой подпрограмме.

3.4. В случае если в составе муниципальной программы подпрограммы не выделяются, муниципальная программа разрабатывается с учетом понятий и требований, применяемых к подпрограмме.

3.5. Глава «Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы» должна содержать:

1) анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы с приведением статистической информации;

2) перечень проблем социально-экономического развития указанной сферы и приоритетные направления их решения.

3.6. Глава «Цель, задачи и перечень подпрограмм муниципальной программы» должна содержать:

1) описание основной цели муниципальной программы, сформулированной в соответствии со стратегическими направлениями социально-экономического развития Чунского районного муниципального образования, определенными Стратегией;

2) перечень задач, требующих решения для достижения цели муниципальной программы и отражающих конечные результаты реализации муниципальной программы;

3) перечень подпрограмм, в рамках которых будет обеспечиваться решение задач муниципальной программы;

4) взаимосвязь целей и задач муниципальной программы с целями и задачами других муниципальных программ (в случае ее наличия).

Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы.

3.7. Глава «Объем и источники финансирования муниципальной программы» должна содержать:

1) информацию об общем объеме финансирования муниципальной программы по годам ее реализации, в том числе в разрезе источников ее финансирования и подпрограмм по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

2) прогнозную (справочную) оценку объема финансирования муниципальной программы по годам ее реализации за счет всех источников ее финансирования по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку (приводится в случае, если планируется привлечение финансирования для достижения показателей результативности, установленных муниципальной программой);

3) прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Чунского районного муниципального образования по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку в случае, если в рамках муниципальной программы планируется оказание (выполнение) муниципальными учреждениями Чунского районного муниципального образования муниципальных услуг (работ).

3.8. В главе «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» приводится описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, а также показатели результативности муниципальной программы в абсолютном или относительном выражении согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

При описании ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать характеристику планируемых изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития. Такая характеристика должна включать обоснование:

1) изменения состояния соответствующей сферы социально-экономического развития, а также сопряженных сфер при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);

2) ожидаемого социального и (или) экономического эффекта от реализации муниципальной программы.

По каждому расчетному показателю результативности муниципальной программы должна быть приведена методика его расчета и (или) указан источник, содержащий соответствующую информацию.

Ответственный исполнитель несет ответственность за формирование системы показателей результативности муниципальной программы.

3.9. В главе «Риски реализации муниципальной программы» проводится анализ возможных рисков реализации муниципальной программы (вероятные явления, события, процессы, не зависящие от исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющие на результаты реализации муниципальной программы и (или) подпрограмм), а также описание мероприятий по минимизации данных рисков.

3.10. В главах, содержащих сведения по каждой подпрограмме, приводится информация, включающая следующие разделы:

1) характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы (в случае, если данная информация в полной мере не отражена в главе «Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы»);

2) цель и задачи подпрограммы;

3) система мероприятий подпрограммы;

4) ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

3.11. В разделе «Цель и задачи подпрограммы» приводится:

1) цель реализации подпрограммы, направленная на решение одной из задач муниципальной программы;

2) задачи подпрограммы, требующие решения для достижения цели подпрограммы, отражающие ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

3.12. В разделе «Система мероприятий подпрограммы» приводится перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

Перечень основных мероприятий и мероприятий подпрограммы разрабатывается с учетом следующих мероприятий по повышению эффективности расходов бюджета Чунского районного муниципального образования:

1) оптимизация расходных обязательств бюджета Чунского районного муниципального образования, перечня и состава муниципальных услуг (работ), сети подведомственных муниципальных учреждений Чунского районного муниципального образования;

2) увеличение объема платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Чунского районного муниципального образования;

3) привлечение внебюджетных источников финансирования на оказание муниципальных услуг (работ);

4) применение рыночных механизмов оказания муниципальных услуг (работ), в том числе за счет развития муниципально-частного партнерства, соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, внедрения конкурсных процедур на предоставление субсидии на оказание муниципальных услуг (работ);

5) повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

6) увеличение объема софинансирования мероприятий подпрограммы за счет межбюджетных трансфертов;

7) проведение предварительной оценки эффективности инвестиционных расходов с учетом эксплуатационных расходов будущих периодов;

8) проведение ресурсосберегающих мероприятий;

9) повышение эффективности использования муниципальной собственности;

10) иные мероприятия, направленные на повышение эффективности расходов бюджета Чунского районного муниципального образования.

3.13. Не допускается дублирование наименований основных мероприятий и наименований целей и задач подпрограммы. Объемы финансирования основных мероприятий подпрограммы должны быть взаимоувязаны с показателями результативности подпрограммы.

3.14. Подпрограмма, направленная на обеспечение реализации муниципальной программы, может включать следующие мероприятия:

1) внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы;

2) модернизацию технического оснащения и внедрение информационно-коммуникационных технологий, если результаты такой модернизации будут использоваться для целей нескольких подпрограмм муниципальной программы;

3) информационное обеспечение реализации муниципальной программы и мониторинг ее реализации;

4) расходы на проведение научных исследований и иных работ, результаты которых используются для достижения целей и решения задач не менее двух других подпрограмм муниципальной программы;

5) расходы на обеспечение деятельности ответственного исполнителя, подведомственных ему муниципальных учреждений (предприятий) по реализации муниципальной программы и другие мероприятия, необходимые для реализации муниципальной программы.

3.15. Раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» должен содержать:

1) описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы;

2) показатели результативности подпрограммы согласно приложению 7 к настоящему Порядку;

3) сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей результативности подпрограммы.

Соисполнитель (в случае отсутствия соисполнителя - ответственный исполнитель) несет ответственность за формирование системы показателей результативности подпрограммы.

Глава 4. СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Разработанный проект муниципальной программы направляется ответственным исполнителем в срок до 1 июля текущего года в отдел экономического развития и  финансовое управление.

4.2. В течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта муниципальной программы отдел экономического развития и финансовое управление проводят рассмотрение проекта муниципальной программы на соответствие требованиям, установленным в пунктах 4.3, 4.4 настоящей главы, по результатам которого подготавливают и направляют ответственному исполнителю заключения.

4.3. Отдел экономического развития подготавливает заключение исходя из критериев:

1) соответствие структуры проекта муниципальной программы требованиям, предусмотренным настоящим Порядком;

2) соответствие цели, задач муниципальной программы приоритетам, цели, задачам, направлениям социально-экономического развития Чунского районного муниципального образования, определенным в Стратегии;

3) соответствие основных мероприятий проекта муниципальной программы поставленным в ней целям и задачам.

4.4. Финансовое управление подготавливает заключение исходя из критериев:

1) соответствие объема финансирования муниципальной программы, планируемого за счет бюджета Чунского районного муниципального образования, параметрам проекта решения Чунской районной Думы  о бюджете Чунского районного муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период;

2) соответствие объема финансирования программных мероприятий общему объему финансирования муниципальной программы;

3) обоснованность сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Чунского районного муниципального образования, указанных в проекте муниципальной программы;

4) наличие комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета  Чунского районного муниципального образования.

4.5. В случае подготовки отделом экономического развития и (или) финансовым управлением отрицательного заключения проект муниципальной программы дорабатывается ответственным исполнителем в соответствии с полученными замечаниями в срок до 5 рабочих дней со дня получения данного заключения.

Доработанный проект муниципальной программы направляется в отдел экономического развития и  финансовое управление для повторного рассмотрения.

Повторное рассмотрение проводится в срок не более 3 рабочих дней со дня поступления проекта муниципальной программы.

4.6. Проект муниципальной программы с заключениями отдела экономического развития и финансового управления в срок не позднее 2 рабочих дней со дня получения указанных заключений направляется ответственным исполнителем в правовой отдел аппарата администрации Чунского района (далее – правовой отдел) для проведения правовой (на предмет соответствия муниципальной программы правилам юридической техники и полномочиям органов местного самоуправления) и антикоррупционной экспертизы (в части наличия (отсутствия) коррупциогенных факторов в документе).

Обозначенные в настоящем пункте экспертизы проводятся в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта муниципальной программы в правовой отдел.

4.7. В случае отказа правового отдела в согласовании проекта муниципальной программы, проект муниципальной программы с замечаниями правового отдела направляется ответственному исполнителю на доработку. Срок доработки проекта муниципальной программы не должен превышать 3 рабочих дней с момента получения ответственным исполнителем проекта муниципальной программы с замечаниями правового отдела.

Срок повторного согласования правовым отделом проекта муниципальной программы не должен превышать 3 рабочих дней.

4.8. Согласованный правовым отделом проект муниципальной программы в течение 3 рабочих дней выносится ответственным исполнителем на общественное обсуждение.

4.9. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится путем его размещения ответственным исполнителем на официальном сайте администрации Чунского района с одновременным размещением на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gasu.gov.ru) с учетом требований законодательства Российской Федерации не позднее чем за один календарный день до начала проведения общественного обсуждения с указанием следующей информации:

1) даты начала и завершения сроков проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы;

2) почтового адреса, номера телефона, электронного адреса ответственного исполнителя.

4.10. В общественном обсуждении проекта муниципальной программы на равных условиях могут принимать участие любые юридические лица вне зависимости от организационно-правовой формы, формы собственности, любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели (далее - участники общественного обсуждения).

4.11. Предложения и замечания к проекту муниципальной программы направляются в письменной форме на бумажном носителе по указанному почтовому адресу ответственного исполнителя или в электронной форме на указанный в информации о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы электронный адрес ответственного исполнителя.

В случае необходимости, в подтверждение своих доводов участники общественных обсуждений прилагают дополнительные документы либо их копии.

4.12. Срок общественного обсуждения проекта муниципальной программы составляет не менее 15 календарных дней с даты начала общественных обсуждений.

4.13. Отсутствие предложений и замечаний от участников общественного обсуждения в срок, отведенный для проведения общественного обсуждения, не является препятствием для утверждения проекта муниципальной программы.

Предложения и замечания к проекту муниципальной программы, направленные после срока завершения проведения общественного обсуждения, либо не относящиеся к предмету регулирования проекта муниципальной программы, либо содержащие нецензурные или оскорбительные выражения, к рассмотрению не принимаются.

Предложения и замечания к проекту муниципальной программы носят рекомендательный характер.

4.14. В течение 3 рабочих дней со дня окончания срока проведения общественного обсуждения ответственный исполнитель:

1) формирует свод предложений и замечаний, поступивших от участников общественных обсуждений к проекту муниципальной программы;

2) рассматривает поступившие предложения и замечания участников общественного обсуждения и принимает решение о необходимости (отсутствии необходимости) доработки проекта муниципальной программы;

3) размещает на официальном сайте администрации Чунского района заключение о результатах рассмотрения предложений и замечаний с обоснованием мотивов их принятия (непринятия);

4) обеспечивает доработку проекта муниципальной программы с учетом предложений и замечаний, в случае принятия таковых. Подготавливает проект постановления  администрации Чунского района  об утверждении муниципальной программы  согласно приложению 13.

4.15. Доработанный с учетом предложений и замечаний, поступивших в ходе общественного обсуждения, проект муниципальной программы повторно направляется ответственным исполнителем на согласование в отдел экономического развития,  финансовое управление и правовой отдел.

Срок повторного согласования не должен превышать 3 рабочих дней со дня поступления проекта муниципальной программы в соответствующий орган администрации Чунского района.

4.16. Согласованный отделом экономического развития,  финансовым управлением и правовым отделом проект муниципальной программы в течение 3 рабочих дней направляется ответственным исполнителем мэру Чунского района для утверждения.

4.17. В случае отсутствия предложений и замечаний от участников общественного обсуждения либо принятия ответственным исполнителем решения об отсутствии необходимости доработки проекта муниципальной программы с учетом предложений и замечаний, поступивших в ходе общественного обсуждения, проект муниципальной программы направляется ответственным исполнителем мэру Чунского района для утверждения в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока проведения общественного обсуждения.

4.18. Муниципальная программа подлежит утверждению в срок до 01 октября текущего года.

4.19. Утвержденные муниципальные программы подлежат официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Чунского района, а также обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования (далее - государственная регистрация) в порядке и сроки, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования» (далее - Постановление от 25.06.2015 № 631) ответственным исполнителем.

Ответственный исполнитель несет персональную ответственность за достоверность и своевременность размещения информации для государственной регистрации муниципальной программы.

Глава 5. РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ВНЕСЕНИЕ

ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

5.1. Реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками.

Ответственный исполнитель распоряжением (приказом) может утверждать регламент взаимодействия с соисполнителями и участниками в процессе реализации муниципальной программы.

Между ответственным исполнителем и участником муниципальной программы могут заключаться соглашения (договоры) о реализации мероприятий муниципальной программы.

5.2. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Чунской районной Думы  о бюджете Чунского районного муниципального образования в сроки, установленные в пункте 5.5 настоящей главы.

5.3. В целях реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе разработать план-график реализации муниципальной программы на текущий финансовый год в разрезе мероприятий (далее - план реализации муниципальной программы). Разработанный план реализации муниципальной программы направляется в отдел экономического развития в срок до 15 февраля текущего финансового года.

В случае внесения изменений в муниципальную программу в течение 10 рабочих дней ответственный исполнитель вносит в план реализации муниципальной программы соответствующие изменения и направляет его в отдел экономического развития.

5.4. Руководитель ответственного исполнителя несет персональную ответственность за реализацию муниципальной программы в целом и за соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации при реализации муниципальной программы в пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Соисполнители и участники несут ответственность за целевое использование выделенных им бюджетных средств и достижение поставленных в муниципальной программе задач и запланированных значений показателей результативности в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственное лицо несет дисциплинарную ответственность за своевременность и качество разработки проекта муниципальной программы, проекта внесения изменений в муниципальную программу, а также за подготовку и представление отчетности о реализации муниципальной программы в пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель (по согласованию с соисполнителями и участниками) выступает с инициативой внесения изменений в муниципальную программу в следующих случаях:

1) изменение объема финансирования муниципальной программы на текущий финансовый год (в том числе, по результатам проведения оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы) при изменении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в связи с внесением изменений в решение Чунской районной Думы о бюджете Чунского районного муниципального образования на текущий финансовый год и плановый период.

Постановление о внесении изменений в муниципальную программу в указанном случае должно быть утверждено в срок не позднее двух месяцев со дня вступления такого решения Чунской районной Думы в силу, но не позднее 30 декабря текущего года.

2) изменение объема финансирования муниципальной программы на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с проектом бюджета Чунского районного муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период.

Постановление о внесении изменений в муниципальную программу в указанном случае подлежит утверждению в срок не позднее двух месяцев со дня вступления такого решения Чунской районной Думы в силу.

3) изменение задач муниципальной программы, целей и задач подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, плановых значений показателей результативности, соисполнителей или участников муниципальной программы, а также изменение сроков реализации муниципальной программы и (или) текстовой части муниципальной программы и (или) подпрограммы.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не приведут к снижению плановых значений показателей результативности муниципальной программы, за исключением случаев уменьшения объемов финансирования муниципальной программы в соответствии с подпунктами 1, 2, 4 настоящего пункта, изменения законодательства, оказывающего влияние на ход реализации муниципальной программы.

Внесение в течение финансового года изменений в наименование мероприятия, соответствующее утвержденному наименованию и коду целевой статьи расходов бюджета, не допускается, за исключением случая, если в течение финансового года по указанному мероприятию, соответствующему утвержденному наименованию и коду целевой статьи расходов бюджета, не производились кассовые расходы.

При корректировке плановых показателей результативности не допускается: исключение показателей результативности в течение срока реализации муниципальной программы, изменение смыслового значения показателей результативности, изменение значений показателей результативности за предыдущие годы;

4) изменение объема финансирования муниципальной программы и (или) перераспределение объемов финансирования муниципальной программы между подпрограммами, основными мероприятиями, мероприятиями, соисполнителями программы.

Изменение объема финансирования муниципальной программы в течение финансового года допустимо в следующих случаях:

а) за счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений, привлечения внебюджетных источников финансирования, а также выделения и (или) изменения объема межбюджетных трансфертов из бюджетов Российской Федерации и Иркутской области, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы;

б) за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы;

в) за счет выделения дополнительных бюджетных ассигнований, зарезервированных в соответствии с решением Чунской районной Думы на очередной финансовый год и плановый период.

В ходе исполнения бюджета показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы.

Показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе подпрограмм и основных мероприятий, должны соответствовать сводной бюджетной росписи на 31 декабря текущего года.

5.6. В случае необходимости внесения изменений в муниципальную программу ответственное лицо представляет в финансовое управление следующие документы:

1) проект постановления администрации Чунского района о внесении изменения (изменений) в муниципальную программу, согласованный с соисполнителями (далее - проект постановления о внесении изменений) согласно приложению 14 к настоящему Порядку;

2) пояснительную записку о внесении изменений в муниципальную программу (далее - пояснительная записка), подписанную ответственным лицом, если ответственным исполнителем является администрация Чунского района, руководителем ответственного исполнителя, если ответственным исполнителем является отраслевой, функциональный орган администрации Чунского района. Пояснительная записка содержит:

а) причину (причины) внесения изменений;

б) сопоставление в табличной форме предлагаемых изменений основных параметров муниципальной программы в сравнении с действующей актуальной редакцией муниципальной программы (с пояснением по каждому изменяемому основному параметру муниципальной программы);

в) оценку влияния изменений муниципальной программы на показатели результативности муниципальной программы и подпрограммы.

5.7. Согласованный  финансовым управлением по параметрам финансового обеспечения реализации муниципальной программы проект постановления о внесении изменений с пояснительной запиской ответственное лицо представляет в отдел экономического развития.

Согласованный отделом экономического развития проект постановления о внесении изменений с пояснительной запиской ответственное лицо представляет в правовой отдел.

5.8. Согласованный правовым отделом проект постановления о внесении изменений направляется ответственным лицом мэру Чунского района для утверждения.

5.9. Согласование отделом экономического развития, финансовым управлением, правовым отделом осуществляется в сроки, указанные в пунктах 4.2 – 4.7 главы 4 настоящего Порядка.

5.10. Уведомление о внесении изменений в утвержденную муниципальную программу направляется ответственным исполнителем в Министерство экономического развития Российской Федерации для внесения соответствующей записи в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Постановлением от 25.06.2015 № 631.

5.11. До начала подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, муниципальные программы, срок реализации которых не соответствует плановому периоду, подлежат:

1) продлению муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период согласно приложению 15 к настоящему Порядку в срок до 01 октября текущего года;

2) разработке новой муниципальной программы в соответствии с главой 4 настоящего Порядка.

Данное решение принимается по итогам заседания Координационного совета по программно-целевому, стратегическому и бюджетному планированию администрации Чунского района.

Глава 6. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

6.1. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель осуществляет мониторинг и контроль реализации муниципальной программы, руководитель ответственного исполнителя либо уполномоченное им лицо обеспечивает постоянный мониторинг изменений законодательства Российской Федерации, Иркутской области, связанного с реализацией муниципальной программы.

6.2. Ответственный исполнитель осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы при составлении отчета о расходовании запланированного объема финансирования муниципальной программы, отчета о достижении показателей результативности муниципальной программы, годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет).

6.3. Ответственный исполнитель на основании данных мониторинга реализации муниципальной программы контролирует выполнение мероприятий муниципальной программы, выявляет отклонения от запланированных результатов, устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений.

6.4. Общий мониторинг и контроль реализации муниципальных программ ответственными исполнителями осуществляют финансовое управление и отдел экономического развития (далее - общий мониторинг и контроль).

6.5. Для обеспечения общего мониторинга и контроля ответственный исполнитель направляет:

1) в финансовое управление по итогам 9 месяцев отчет о расходовании запланированного объема финансирования муниципальной программы по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку;

2) в отдел экономического развития по итогам 9 месяцев отчет о расходовании запланированного объема финансирования муниципальной программы, отчет о достижении показателей результативности муниципальной программы по форме согласно приложениям 8, 9 к настоящему Порядку;

3) в  финансовое управление и отдел экономического развития годовой отчет в соответствии с требованиями, установленными настоящей главой.

6.6. Отчеты, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 6.5 настоящей главы подписываются руководителем ответственного исполнителя и предоставляются в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

6.7. Годовой отчет формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников.

6.8. Годовой отчет должен содержать:

1) титульный лист, включающий в себя полное наименование отчета, наименование муниципальной программы, срок действия муниципальной программы, отчетный период, наименование ответственного исполнителя, а также фамилию, должность и контактный телефон ответственного лица, дату представления отчета;

2) отчет о расходовании запланированного объема финансирования муниципальной программы по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку;

3) отчет о достижении показателей результативности муниципальной программы (с обязательным указанием причин в случае их отклонения от планового значения показателя результативности) по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку;

4) расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее - оценка эффективности), проведенный в соответствии с методикой оценки эффективности, изложенной в приложении 11 к настоящему Порядку;

5) информацию к отчету о результатах реализации муниципальной целевой программы  (далее – информация) согласно приложению 12 к настоящему Порядку.

6.9. Информация включает в себя результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном периоде, и должна быть представлена в разрезе основных мероприятий и мероприятий с обязательным указанием факторов, оказавших негативное влияние на ход реализации муниципальной программы, а также анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Чунского района согласно приложению 10 к настоящему Порядку.

6.10. В случае если по результатам проведенной ответственным исполнителем оценки эффективности муниципальной программой получена оценка «неэффективная» или «уровень эффективности удовлетворительный», в информацию включаются предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы.

6.11. Годовой отчет за подписью руководителя ответственного исполнителя ответственный исполнитель направляет в финансовое управление ежегодно в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом.

6.12. Финансовое управление согласовывает годовой отчет в части достоверности планового и фактического объемов финансирования, правильности расчета уровня финансирования реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

6.13. Согласованный годовой отчет финансовое управление представляет в отдел экономического развития в срок не позднее 10 марта года, следующего за отчетным годом.

6.14. Отдел экономического развития в срок до 31 марта года, следующего за отчетным годом, осуществляет проверку годового отчета на:

1) соответствие оформления годового отчета требованиям пунктов 6.8 – 6.10 настоящей главы;

2) соответствие наименований и плановых значений показателей результативности муниципальной программы (подпрограмм) данным, утвержденным в муниципальной программе в последней редакции отчетного года;

3) наличие причин невыполнения (перевыполнения) плановых значений показателей результативности муниципальной программы (подпрограмм);

4) правильность расчета степени достижения целей (решения задач) и в целом оценки эффективности реализации муниципальной программы.

В случае если фактические значения показателей результативности муниципальной программы, подпрограммы не были известны на момент представления годового отчета и информация, содержащаяся в годовом отчете, требует актуализации, ответственный исполнитель подготавливает уточненный годовой отчет и направляет его в отдел экономического развития не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным годом.

6.15. По муниципальным программам, получившим оценку «неэффективная» или «уровень эффективности удовлетворительный», отдел экономического развития совместно с финансовым управлением в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, подготавливает предложение о принятии мер, направленных на повышение эффективности реализации муниципальной программы, и направляет его руководителю ответственного исполнителя.

6.16. На основании представленных ответственными исполнителями годовых отчетов отдел экономического развития в срок до 1 июня текущего года подготавливает сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад).

6.17. Отдел экономического развития в срок до 5 июня текущего года направляет сводный годовой доклад мэру Чунского района.

6.18. Отдел экономического развития размещает на официальном сайте администрации Чунского района годовой отчет в срок до 1 мая текущего года, сводный годовой доклад - в срок до 15 июня текущего года.

6.19. Размещение на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в сети «Интернет» годового отчета обеспечивает ответственный исполнитель, сводного годового доклада - отдел экономического развития, в порядке и сроки, установленные данным ресурсом.

6.20. В случае если отчетный год является последним годом реализации муниципальной программы, после размещения отделом экономического развития годового отчета на официальном сайте администрации Чунского района, ответственный исполнитель подготавливает отчет за весь период реализации муниципальной программы (далее - итоговый отчет).

Итоговый отчет содержит:

1) сведения о плановых и фактических объемах финансирования муниципальной программы в разрезе подпрограмм и источников финансирования муниципальной программы;

2) информацию о реализации наиболее значимых мероприятий;

3) основные результаты муниципальной программы (предоставляются по каждому ожидаемому результату, утвержденному в паспорте муниципальной программы и ее подпрограммах);

4) характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение цели муниципальной программы.

6.21. Итоговый отчет направляется в срок до 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, в отдел экономического развития и  финансовое управление для сведения.

6.22. Ответственный исполнитель несет ответственность за представление в отчетах, указанных в пунктах 6.5, 6.16 настоящей главы, достоверной информации о количестве и содержании выполненных мероприятий, достигнутых значениях показателей результативности муниципальной программы (подпрограмм) и объемах финансирования, направленных на реализацию муниципальной программы.

6.23. Соисполнители и участники несут ответственность за предоставление достоверной информации ответственному исполнителю.

И.о. руководитель аппарата

администрации Чунского района                                                                 В.В. Назарова

Приложение 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Утверждена постановлением администрации Чунского района от____________ №________________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА ____________

(срок реализации)

Рп. ________ год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование характеристик муниципальной программы | Содержание характеристик муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Правовое основание разработки муниципальной программы | Указываются реквизиты нормативных правовых актов Российской Федерации, Иркутской области и муниципальных правовых Чунского районного муниципального образования, на основании которых разработана муниципальная программа |
| 2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Приводится наименование структурного подразделения администрации Чунского района (далее - орган администрации), определенного в соответствии с Перечнем муниципальных программ Чунского районного муниципального образования в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы |
| 3. | Соисполнители муниципальной программы | Приводятся наименования органов администрации, определенных в качестве основных соисполнителей муниципальной программы |
| 4. | Участники муниципальной программы | Приводятся наименования органов администрации, учреждений и организаций, определенных в качестве участников муниципальной программы |
| 5. | Цель муниципальной программы | Приводится краткая формулировка цели муниципальной программы. Цель муниципальной программы должна соответствовать стратегическим направлениям социально-экономического развития, определенным Стратегией социально-экономического развития Чунского районного муниципального образования на 2017-2030 годы |
| 6. | Задачи муниципальной программы | Приводятся задачи, требующие решения для достижения цели муниципальной программы, отражающие конечные результаты реализации муниципальной программы |
| 7. | Подпрограммы муниципальной программы | Приводится перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы (при наличии) |
| 8. | Сроки реализации муниципальной программы | Приводится общий срок реализации муниципальной программы |
| 9. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | Приводится общий объем финансирования муниципальной программы в тыс. рублей, в том числе: 1) в разрезе подпрограмм муниципальной программы, входящих в состав муниципальной программы; 2) по годам реализации муниципальной программы; 3) по источникам финансирования муниципальной программы |
| 10. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Приводится описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы с указанием количественных показателей результативности |

Приложение 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Источник финансирования муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | за весь период реализации | в том числе по годам |
|  |  |  | __ год | __ год | последующие годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа |
| 1.1. | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1. | бюджет Чунского районного муниципального образования |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджет Иркутской области* |  |  |  |  |
| 1.1.3. | федеральный бюджет* |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники* |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 |
| 2.1. | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1.1. | бюджет города Чунского районного муниципального образования |  |  |  |  |
| 2.1.2. | бюджет Иркутской области* |  |  |  |  |
| 2.1.3. | федеральный бюджет* |  |  |  |  |
| 2.1.4. | внебюджетные источники* |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 2 |
| 3.1. | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1.1. | бюджет Чунского районного муниципального образования |  |  |  |  |
| 3.1.2. | бюджет Иркутской области* |  |  |  |  |
| 3.1.3. | федеральный бюджет* |  |  |  |  |
| 3.1.4. | внебюджетные источники* |  |  |  |  |
| 4. | и так далее по подпрограммам муниципальной программы |

* При отсутствии значений в графах 3 - 6 данная строка не указывается.

Приложение 3 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Источник финансирования муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | за весь период реализации | в том числе по годам |
|  |  |  | _____ год | ____ год | последующие годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа |
| 1.1. | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1.1. | бюджет Чунского районного муниципального образования |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджет Иркутской области* |  |  |  |  |
| 1.1.3. | федеральный бюджет* |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники* |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1 |
| 2.1. | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1.1. | бюджет Чунского районного муниципального образования |  |  |  |  |
| 2.1.2. | бюджет Иркутской области* |  |  |  |  |
| 2.1.3. | федеральный бюджет* |  |  |  |  |
| 2.1.4. | внебюджетные источники* |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие, в том числе:** |  |  |  |  |
| 2.2.1. | бюджет Чунского районного муниципального образования |  |  |  |  |
| 2.2.2. | бюджет Иркутской области* |  |  |  |  |
| 2.2.3. | федеральный бюджет* |  |  |  |  |
| 2.2.4. | внебюджетные источники* |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 2 |
| 3.1. | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1.1. | бюджет Чунского районного муниципального образования |  |  |  |  |
| 3.1.2. | бюджет Иркутской области* |  |  |  |  |
| 3.1.3. | федеральный бюджет* |  |  |  |  |
| 3.1.4. | внебюджетные источники* |  |  |  |  |
| 3.2. | Мероприятие, в том числе:** |  |  |  |  |
| 3.2.1. | бюджет Чунского районного муниципального образования |  |  |  |  |
| 3.2.2. | бюджет Иркутской области** |  |  |  |  |
| 3.2.3. | федеральный бюджет* |  |  |  |  |
| 3.2.4. | внебюджетные источники* |  |  |  |  |
| 4. | и так далее по подпрограммам муниципальной программы |

* При отсутствии значений в графах 3 - 6 данная строка не указывается.

** Указываются мероприятия, по которым планируется привлечь межбюджетные трансферты и внебюджетные источники.

Приложение 4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| «№ п/п | Наименование муниципальной услуги (работы)/показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ___ год | ___ год | Последующие годы | ___ год | ___ год | Последующие годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 |
|  | Подпрограмма 2 |
|  | и так далее по подпрограммам муниципальной программы |

Приложение 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение за ___ год | Планируемое значение по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | __ год | __ год | Последующие годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |
|  | и так далее по конечным показателям результативности муниципальной программы |  |  |  |  |  |

Приложение 6 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель или соисполнитель (участник) | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатель результативности подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за весь период реализации | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  | __ год | __ год | последующие годы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель |
| 1.1. | Задача 1 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | и так далее по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | и так далее по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | и так далее по основным мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |
| ... | и так далее по задачам подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| ... | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |
| ... | в том числе по источникам финансирования: | бюджет Чунского районного муниципального образования |  |  |  |  |  |
| ... |  | бюджет Иркутской области* |  |  |  |  |  |
| ... |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |  |
| ... |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |  |
| ... | в том числе по ответственному исполнителю и соисполнителям: |
| ... | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |
| ... | соисполнитель 1* |  |  |  |  |  |  |
| ... | и так далее по соисполнителям* |  |  |  |  |  |  |
| ... | Справочно: инвестиционные расходы* |  |  |  |  |  |  |
| ... | Справочно: публичные нормативные обязательства* |  |  |  |  |  |  |

* При отсутствии значений в графах 5 - 8 данная строка не указывается

Приложение 7 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение за ___ год | Планируемое значение по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | __ год | __ год | Последующие годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1: |
| 1.1. | Показатель результативности 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель результативности 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | и так далее по показателям результативности основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2: |
| 2.1. | Показатель результативности 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель результативности 2.2 |  |  |  |  |  |
|  | и так далее по показателям результативности основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы |  |  |  |  |  |
|  | и так далее по задачам подпрограммы |  |  |  |  |  |

Приложение 8 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования

Отчет

о расходовании запланированного объема финансирования муниципальной программы

____________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за __________________________________________

(отчетный период)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Уровень финансирования | Пояснения (обоснование отклонений)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |
| ... | и так далее по мероприятиям |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |
| ... | и так далее по мероприятиям |  |  |  |  |  |
| ... | и так далее по основным мероприятиям |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |
| ... | и так далее по задачам подпрограммы |  |  |  |  |
| ... | Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |
| ... | в том числе по источникам финансирования: | бюджет Чунского районного муниципального образования |  |  |  |  |
| ... |  | бюджет Иркутской области* |  |  |  |  |
| ... |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |
| ... |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |
| ... | Справочно: инвестиционные расходы* |  |  |  |  |  |
| ... | Справочно: публичные нормативные обязательства* |  |  |  |  |  |
| ... | и так далее по подпрограммам |  |  |  |  |  |
| ... | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |
| ... | в том числе по источникам финансирования: | бюджет Чунского районного муниципального образования |  |  |  |  |
| ... |  | бюджет Иркутской области* |  |  |  |  |
| ... |  | федеральный бюджет* |  |  |  |  |
| ... |  | внебюджетные источники* |  |  |  |  |
| ... | Справочно: инвестиционные расходы |  |  |  |  |
| ... | Справочно: публичные нормативные обязательства* |  |  |  |  |

* При отсутствии значений в графах 4 - 5 данная строка не указывается.

**Пояснения указываются в годовом отчете при наличии отклонений.

Приложение 9 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования

Отчет

о достижении показателей результативности муниципальной программы

________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за ________________________________________

(отчетный период)

| N п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Степень достижения показателя результативности | Пояснения (расчет показателя результативности, обоснование отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель муниципальной программы |
| 2. | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |
|  | и так далее по показателям результативности муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |
|  | Задача 1.: |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |
|  | и так далее по показателям результативности основного мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |
|  | и так далее по показателям результативности основного мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | и так далее по основным мероприятиям задачи |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2.: |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |
|  | и так далее по показателям результативности основного мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |
|  | и так далее по показателям результативности основного мероприятия |  |  |  |  |  |
|  | и так далее по задачам подпрограммы |  |  |  |  |  |
| и так далее по подпрограммам |

Приложение 10 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования

АНАЛИЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЧУНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗА  _____________________

(отчетный период)

| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы)/показателя объема услуги | Ед. изм. объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб. | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | Исполнение, % | план | факт | Исполнение, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 |
|  | Подпрограмма 2 |
|  | и так далее по подпрограммам муниципальной программы |

Приложение 11 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

N - количество показателей результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

Степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (СДП) рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП,

где:

ЗФ - фактическое значение показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

ЗП - плановое значение показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП = ЗП / ЗФ

(для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм по формуле:

УФ = Фф / Фп,

где:

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭМП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ x УФ.

Для муниципальных подпрограмм, где не предусмотрено финансирование эффективность реализации муниципальной подпрограммы (программы) ЭМП равняется СДЦ.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы возможно использование индивидуальной методики оценки эффективности реализации муниципальной программы, разработанной с учетом специфики соответствующей сферы деятельности. При этом данная методика оценки эффективности реализации муниципальной программы должна быть отражена в соответствующей муниципальной программе.

Приложение 12 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования

ИНФОРМАЦИЯ К ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

_______________________________________ за______________

( наименование программы)                                              (отчетный период)

1. Объемы финансирования   программы.

Указать:

1) объем  финансирования  на  весь  период реализации  муниципальной  программы,  всего  (в соответствии с паспортом муниципальной  программы),  в  разрезе  предусмотренных     муниципальной программой источников (тыс. руб.);

2) объем  средств,  предусмотренный  на  реализацию муниципальной  программы  в  отчетном  году,  всего,  в разрезе предусмотренных  муниципальной программой источников (тыс. руб.);

3) объем средств федерального бюджета,  предусмотренный  в соответствии  с федеральными правовыми актами на  софинансирование мероприятий муниципальной программы (указать реквизиты федерального правового акта о предоставлении средств  федерального бюджета на софинансирование  мероприятий муниципальной программы).  В  случае необходимости  прилагается  копия  соглашения Правительства Иркутской  области  с  федеральным  органом исполнительной власти о предоставлении указанных средств;

4)  фактическое освоение средств (финансирование), предусмотренных на  реализацию муниципальной программы  в  отчетном периоде, в разрезе источников   финансирования  (в  тыс.  руб.  и    %  к  плану финансирования);

5)  конкретные причины неполного освоения предусмотренных средств, в том числе:  сумма  неисполнения  плана финансирования в тыс. руб., из них  экономия  по  результатам  закупок  товаров,  работ  и  услуг  для обеспечения  муниципальных нужд тыс. руб., по другим причинам в  тыс.  руб.  (указать  причины:  несостоявшиеся  торги по указанным  закупкам,  непредставление  актов выполненных работ и счетов к оплате, несвоевременное проведение  работ  (услуг),  несвоевременное принятие правовых актов и др.).

2. О реализации мероприятий   муниципальной программы.

Указать:

1)  количество  запланированных и выполненных в рамках муниципальной программы мероприятий в отчетном периоде;

2)  важнейшие  реализованные  мероприятия с указанием  значений показателей мероприятий  (количество выездов  бригад,  количество проведенных фестивалей и т.д.);

3)  перечень невыполненных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде, и причины их невыполнения (по каждому мероприятию).

3. О достижении целевых показателей  муниципальной программы.

По итогам  отчетного  периода  из  ________  целевых  показателей плановые  значения  достигнуты  по  ____ позициям, перевыполнены по _____ позициям,  не  достигнуты  по  ____  позициям.  По  недостигнутым целевым показателям указать причины их недостижения.

4.  Сведения о внесении в отчетном периоде изменений в муниципальную программу.

Указать  реквизиты  правовых  актов о внесении изменений в муниципальную  программу в отчетном периоде (дата, номер, название).

5.  Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год.

Указать методику расчета и значение показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы, рассчитанного в соответствии с методикой,  указанной в муниципальной программе. В случае низкого значения показателя  эффективности  реализации муниципальной программы  указать    причины,  повлиявшие  на  недостижение запланированного  уровня,  а также предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы.

6.  Предложения о внесении изменений (корректировок) в муниципальную программу.

Указывается  необходимость  проведения  корректировки  и  изменения, предполагаемые для внесения в  муниципальную программу.

Приложение 13 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования

МАКЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Бланк постановления администрации Чунского района

Об утверждении муниципальной программы

Чунского районного муниципального образования

________________________________________

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года 131-ФЗ (в редакции …), Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Чунского района от _____ №____, руководствуясь статьями ____Устава Чунского районного муниципального образования,

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Чунского районного муниципального образования ______________________________(далее - Программа).

(наименование муниципальной программы)

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Чунского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. В течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего постановления _______________________________________________________________

(наименование ответственного исполнителя (ГРБС, отдел аппарата администрации))

разместить муниципальную программу в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (www.gasu.gov.ru)  и предоставить лицу, ответственному за размещение информации на сайте администрации Чунского района редакцию муниципальной программы в электронном виде для размещения на официальном сайте администрации Чунского района в разделе «Муниципальные программы».

4. Настоящее постановление вступает в силу ……

5. Контроль исполнения постановления возложить на (заместителя мэра Чунского района, председателя комитета курирующего данную сферу деятельности).

Мэр Чунского района  						ФИО

Приложение 14 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования

МАКЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Бланк постановления администрации Чунского района

О внесении изменений в муниципальную программу

Чунского районного муниципального образования

________________________________________

В целях (указать причины: пересмотр программных мероприятий, приведение объема финансирования муниципальной программы в соответствии с решением Чунской районной Думы и др.) ____________________________________, утвержденной

(наименование муниципальной программы)

постановлением администрации Чунского района  от _________ № ____, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в редакции…), Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Чунского района от ________№___, руководствуясь статьями….Устава Чунского районного муниципального образования,

1. Внести изменения в муниципальную программу Чунского районного муниципального образования (наименование программы), утвержденную постановлением администрации Чунского района от ____________ №______ (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Чунского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. В течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего постановления _______________________________________________________________

(наименование ответственного исполнителя (ГРБС, отдел аппарата администрации))

разместить изменения, утвержденные настоящим постановлением в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление») (www.gasu.gov.ru) и предоставить лицу, ответственному за размещение информации на сайте администрации Чунского района актуальную редакцию муниципальной программы в электронном виде для размещения на официальном сайте администрации Чунского района в разделе «Муниципальные программы».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль исполнения постановления возложить на (заместителя мэра Чунского района, председателя комитета курирующего данную сферу деятельности).

Мэр Чунского района  						ФИО

Приложение 15 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования

МАКЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Бланк постановления администрации Чунского района

О продлении срока реализации и внесении изменений в

муниципальную программу

Чунского районного муниципального образования

________________________________________

В целях соблюдения требований законодательства, обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в редакции…), Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского районного муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Чунского района от ________№___, руководствуясь статьями….Устава Чунского районного муниципального образования,

1. Продлить срок реализации на _______________ и внести изменения в муниципальную программу Чунского районного муниципального образования _______________________ (далее — Программа),

(наименование муниципальной программы)

утвержденную постановлением администрации Чунского района от ____________ №________(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Чунского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. В течение 10 дней со дня официального опубликования настоящего постановления _______________________________________________________________

(наименование ответственного исполнителя (ГРБС, отдел аппарата администрации))

разместить изменения, утвержденные настоящим постановлением в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (www.gasu.gov.ru) и предоставить лицу, ответственному за размещение информации на сайте администрации Чунского района актуальную редакцию муниципальной программы в электронном виде для размещения на официальном сайте администрации Чунского района в разделе «Муниципальные программы».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль исполнения постановления возложить на (заместителя мэра Чунского района, председателя комитета курирующего данную сферу деятельности).

Мэр Чунского района 				                                                  ФИО